## کل کار
ردیف | کار | هزینه انجام شده | توضیحات |  | افزایش بیش از پیش بینی | زمان انتظاری
1 | اخذ پروانه ساختمان از شهرداری | 106276000 |  | 106276000 |  | 90 | 0
2 | پول زمین | 0 | 1274000000 | 0 |  | 0 | 0
3 | تخریب | 2311500 |  | 2311500 | 0 | 15 | 10
4 | گود برداری | 6730500 |  | 6730500 | 0 | 5 | 0 |  |  |  | منابع مالی |  |  | کارهایی که با این پول انجام خواهد شد
5 | اسکلت | 175720000 |  | 175720000 | 0 | 90 | 30 |  |  |  | 2000000 | موجودی نزد مهدی |  | توضیحات
6 | لوله کشی گاز | 5335000 |  | 5335000 | 0 | 0 | 0 | با دیوار کشی |  |  | 2000000 | مامان | گچکار و سنگکار
7 | کانال کولر | 4080000 |  | 4080000 | 0 | 0 | 0 | با دیوار کشی |  |  | 0 | فروش یا اجاره دستگاه سنگبری | فروش به سنگکارها | 3000000
8 | چاه و لوله ها | 1410000 |  | 1410000 | 0 | 0 | 0 | با دیوار کشی |  |  | 0 | موجودی علی | نیم میلیون دربهای چوبی
| رابیتس و نور مخفی | 29302500 |  | 29302500 | 0 | 10 | 0 | بقیه اش با سنگ | 3 | 0 | 0 | علی طلا | سرویس بهداشتی | یک النگو و یک سکه
9 | سیمان کاری آشپزخانه و سرویس ها | 0 |  | 0 | 0 | 2 | 0 |  | 1 | 0
10 | کروم بندی و سیمان کاری پشت بام | 0 |  | 0 | 0 | 3 | 0 |  | 1 | 0 | 20000000 | بیگ تحویل | دو میلیون رادیاتور 2 طبقه، یازده و نیم میلیون کابینت 2 طبقه
11 | تجهیزات آتش نشانی | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | موازی | 0 | 0 | 25000000 | پول پیش | پرداخت به بانک مسکن و قسطی کردن وام | 25000000
12 | دودکش سیمانی | 0 |  | 0 | 0 | 2 | 0 |  | 1 | 0 | 0 | ماشین |  | سی بفروشم و 10 یه ماشین بخرم
13 | کاشی کاری سرویس و آشپزخانه | 10292000 | ok | 10292000 | 0 | 10 | 0 | بقیه اش با سنگ | 13 | 0 | 0 | وام عنابی | یک میلیون لوله کش
14 | شیرآلات | 2500000 |  | 2500000 | 0 | 2 | 0 |  | 3 | 0 |  |  | سه میلیون نقاشی، دو میلیون نگهبان، ششصد هزار لوله کشی
15 | ایفون تصویری | 1550000 |  | 1550000 | -450000 | 2 | 0 |  | 2 | 0 | 0 | سنوات علی |  | 3000000
16 | دیوار | 21414000 |  | 21414000 | 0 | 30 | 10 |  | 1 | 0 | 5000000 | قرض از دایی رضا | دو میلیون هود و هواکش 2 طبقه، سه میلیون انشعابات، | سیزده عدد سکه
17 | لوله کشی آب سرد و گرم و فاضلاب | 17785000 | سرویسها | 17785000 | -2215000 | 0 | 0 | با سنگ | 2 | 0 |  |  | پانصد هزار آیفون تصویری، | دو عدد سکه
18 | ایزوگام آشپزخانه و سرویسها و پشت بام | 6290000 | ok | 6290000 | 0 | 7 | 0 |  | 1 | 0
19 | گچ و خاک کردن دیوارها و سفید کاری | 38721000 | ok | 38721000 | -100000 | 10 | 15 | بقیه اش با سنگ | 12 | 0
20 | کف سرامیک حال و پذیرایی و اتاقها | 9324000 | ok | 9324000 | 0 | 10 | 0 |  | 20 | 0 |  |  | دو میلیون و ششصد هزار سیم کشی، پنج میلیون سرامیک کف | 14000000
21 | سیم کشی | 17483500 |  | 17483500 | -516500 | 0 | 0 | موازی | 4 | 0 | 0 | شهلا | آسانسور
22 | سنگ نما و راه پله و پله گذاری | 161255250 | ok | 161255250 | -744750 | 40 | 0 |  | 60 | 10 | 0 | خاله ثریا | آسانسور
23 | درب و پنجره | 44401000 |  | 44401000 | -599000 | 10 | 0 |  | 30 | 0
24 | نگهبان | 11100000 | ok | 11100000 | 380000 | 0 | 0 |  | 4 | 0
25 | سایر | 16654000 |  | 16654000 | 0
26
27 | نقاشی | 4000000 |  | 4000000 | -7000000 | 10 | 0 | موازی | 15 | 0 | 54000000 | مجموع منابع
28 | آسانسور | 26087000 | خرید درب کابین، سیم بکسل، کابل دیتا، گاورنر، وزنه، ضربه گیر، | 26087000 | -14913000 | 10 | 0 |  | 35 | 30 | 76869250 | مبلغ مورد نیاز
29 | پکیج و رادیاتور | 10483000 | رادیاتور | 10483000 | -5017000 | 2 | 0 |  | 20 | 20 | 22869250 | کسر بودجه
30 | کمد دیواری | 1000000 | سفارش |  |  | 10 | 0 |  | 7 | 0 | -15385750 | کسر بودجه با توجه به قابل تاخیر
31 | محوطه سازی | 700000 |  | 700000 | -7600000 | 0 | 8 | موازی | 1 | 0
32 | کابینت آشپزخانه | 4505000 | سفارش | 4505000 | -20495000 | 10 | 2 |  | 30 | 30 |  |  |  | نوزده میلیون آسانسور | 19
33 | هود و هواکش | 5000000 | خرید |  |  | 3 | 0 |  | 5 | 0 |  |  |  | پکیج و رادیاتور 3 واحد | 12.75
34 | گواهی پایان کار و سند | 5000000 |  |  |  | 0 | 0 |  | 5 | 0
35 | خرید انشعاب آب و برق و .... | 5401000 | ok | 5401000 | -6599000 | 0 | 0 |  | 5 | 0
36 | [10 empty] | منابع قابل تاخیر
37 | [10 empty] | 15000000 | کابینت 3 واحد
38 | [5 empty] | 383 | 308 |  |  |  | 3000000 | هود 3 واحد
39 |  | 752111250 | 2026111250 | 741111250 | -65869250 | [5 empty] | 5000000 | گواهی پایان کار
40 |  | جمع کل | جمع کل با احتساب قیمت زمین | [7 empty] | 5255000 | انشعاب
[11 empty] | 5000000 | چک به نقاش
[11 empty] | 5000000 | رادیاتور
[11 empty] | 38255000 | مجموع قابل تاخیر
بدهی ها بعد از تکمیل شدن ساختمان
[11 empty] | -15385750 | کسر بودجه با توجه به قابل تاخیر
[11 empty] | 16000000 | پرداخت 15 میلیون قرض دایی رضا،
[11 empty] | 30000000 | پرداخت 30 میلیون به رضا
[11 empty] | 10000000 | پرداخت 10 تومن به داریوش
[11 empty] | 7000000 | پاس کردن 7 میلیون چک خرید سنگ
[11 empty] | 38255000 | تکمیل قابل تاخیر
[11 empty] | 11000000 | شهلا
[11 empty] | 4500000 | خاله ثریا
[11 empty] | 9000000 | زن دایی
[11 empty] | 5000000 | رادیاتور
[11 empty] | 101369250 | مجموع

## نگهبان
نگهبان
ردیف | مبلغ | تاریخ | توضیحات
1 | 50000 | 14/2/1392 | شروع نگهبانی ناصر از 7/2/1392 و ماهیانه 900000 | 10720000 | دو ماه 900، یک ماه 950، 3 ماه 1000، 2 ماه 1050 | 1800 | 2 | 900 | تا 7/4/92
2 | 100000 | 19/2/1392 | تا الان 150000 |  |  | 950 | 1 | 950 | تا 7/5/92
3 | 30000 | 28/2/1392 | تا الان 180000 |  |  | 3000 | 3 | 1000 | تا 7/8/92
4 | 10000 | 1/3/1392 | تا الان 190000 |  |  | 2100 | 2 | 1050 | تا 7/10/92
5 | 50000 | 5/3/1392 | تا الان 240000 |  |  | 1050 | 1 | 1050 | تا 7/11/92
6 | 600000 | 9/3/1392 | تا الان 840000 |  |  | 1050 | 1 | 1050 | تا 7/12/92
7 | 50000 | 17/3/1392 | تا الان 890000 |  |  | 770 | 1 | 770 | تا 1/1/93
8 | 100000 | 23/3/1392 | تا الان 990000
9 | 100000 | 24/3/1392 | تا الان 1090000
10 | 300000 | 3/4/1392 | تا الان 1390000
11 | 50000 | 23/4/1392 | تا الان 1440000 |  |  | 10720
12 | 50000 | 1/5/1392 | تا الان 1490000
13 | 1010000 | 3/5/1392 | تا الان 2500000
14 | 50000 | 10/5/1392 | تا الان 2550000
15 | 1000000 | 28/5/1392 | تا الان 3550000
16 | 50000 | 4/6/1392 | تا الان 3600000
17 | 50000 | 8/6/1392 | تا الان 3650000
18 | 50000 | 14/6/1392 | تا الان 3700000
19 | 50000 | 20/6/1392 | تا الان 3750000
20 | 100000 | 29/6/1392 | تا الان 3850000
21 | 50000 | 8/7/1392 | تا الان 3900000
22 | 50000 | 13/7/1392 | تا الان 3950000
23 | 250000 | 20/7/1392 | تا الان 4200000
24 | 100000 | 23/7/1392 | تا الان 4300000
25 | 1000000 | 4/8/1392 | تا الان 5300000
26 | 50000 | 7/8/1392 | تا الان 5350000
27 | 50000 | 12/8/1392 | تا الان 5400000
28 | 500000 | 16/8/1392 | تا الان 5900000
29 | 400000 | 7/9/1392 | تا الان 6300000
30 | 40000 | 16/9/1392 | تا الان 6340000
31 | 200000 | 18/9/1392 | تا الان 6540000
32 | 100000 | 20/9/1392 | تا الان 6640000
33 | -500000 | 21/9/1392 | تا الان 6140000 ( 500000 پس داد)
34 | 20000 | 22/9/1392 | تا الان 6160000 |  | همسفر کاوه 03114359100 الی 9
35 | 100000 | 27/9/1392 | تا الان 6260000 |  | راننده آقای شادکامی 09132076040
36 | 100000 | 12/10/1392 | تا الان 6360000
37 | 50000 | 18/10/1392 | تا الان 6410000
38 | 50000 | 19/10/1392 | تا الان 6460000
39 | 50000 | 22/10/1392 | تا الان 6510000
40 | 370000 | 28/10/1392 | تا الان 6880000
41 | 50000 | 30/10/1392 | تا الان 6930000
42 | -950000 | 3/11/1392 | تا الان 5980000 (950000 پس داد)
43 | 100000 | 6/11/1392 | تا الان 6080000
44 | 100000 | 9/11/1392 | تا الان 6180000
45 | 100000 | 16/11/1392 | تا الان 6280000
46 | 20000 | 22/11/1392 | تا الان 6300000
47 | 50000 | 23/11/1392 | تا الان 6350000
48 | 200000 | 27/11/1392 | تا الان 6550000
49 | 25000 | 29/11/1392 | تا الان 6575000
50 | 100000 | 30/11/1392 | تا الان 6675000
51 | 100000 | 8/12/1392 | تا الان 6775000
52 | 175000 | 10/12/1392 | تا الان 6950000
53 | 50000 | 11/12/1392 | تا الان 7000000
54 | 100000 | 18/12/1392 | تا الان 7100000
55 | 1500000 | 23/12/1392 | تا الان 8600000
56 | 100000 | 24/12/1392 | تا الان 8700000
57 | 50000 | 27/12/1392 | تا الان 8750000
58 | 100000 | 5/1/1393 | تا الان 8850000
59 | 100000 | 12/1/1393 | تا الان 8950000
60 | 25000 | 14/1/1393 | تا الان 8975000
61 | 75000 | 17/1/1392 | تا الان 9050000
62 | 100000 | 20/1/1393 | تا الان 9150000
63 | 50000 | 27/1/1393 | تا الان 9200000
64 | 500000 | 29/1/1393 | تا الان 9700000
65 | 500000 | 1/2/1393 | تا الان 10200000
66 | 200000 | 2/2/1393 | تا الان 10400000
67 | 50000 | 5/2/1393 | تا الان 10450000
68 | 50000 | 9/2/1393 | تا الان 10500000
69 | 600000 | 11/2/1393 | تا الان 11100000
70
71
72
73
74
11100000
جمع کل
افراد
نور محمد 09301188793
ناصر 09109442811

## کابینت آشپزخانه
کابینت | [6 empty] | کرایه
ردیف | کار | هزینه | زمان | توضیحات |  |  | مصالح
1 | تقریبی | 4185000 | 3/2/1393 | 25000000 | مصالح | ورق ام دی اف و کرایه حمل | دستمزد
2 | کرایه حمل کابینت | 50000 | 8/2/1393 |  | کرایه |  | مصالح مصرفی
3 | پی وی سی برای mdf | 270000 | 9/2/1393 |  | مصالح
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
| جمع کل | 4505000
| جمع کرایه | 50000
| جمع مصالح | 4455000
| جمع دستمزد | 0 | افراد
| جمع مصالح مصرفی | 0 | گل محمدی کابینت ساز 09122003651

## سنگ نما و پله
سنگ نما و پله | [5 empty] | کرایه | افراد | نکات
ردیف | کار | هزینه | زمان | توضیحات |  | مصالح | چراغی طراح 09122773778 | شروع سنگ کاری بلافاصله بعد از دیوار
1 | پرداخت به طراح | 400000 | 24/12/1391 | 162000000 | دستمزد | دستمزد | توکلی نیا طراح 09121396648
2 | پرداخت به طراح | 200000 | 29/12/1391 |  | دستمزد | مصالح مصرفی | سنگ کوه شکاف 031138011380 لطفی
3 | پرداخت به طراح | 600000 | 6/3/1392 |  | دستمزد |  | خوانساری 09133040830
4 | پودر سنگ | 72000 | 15/3/1392 |  | مصالح |  | داربست درویشی 09121194934
5 | کارگر | 10000 | 18/3/1392 |  | دستمزد
6 | سی عدد سیمان و 30 عدد پدر سنگ | 300000 | 21/3/1392 |  | مصالح
7 | کرایه حمل سیمان و پدر سنگ | 15000 | 21/3/1392 |  | کرایه
8 | طناب و قرقره | 42000 | 22/3/1392 |  | مصالح مصرفی
9 | سی عدد سیمان و 30 عدد پدر سنگ | 325000 | 26/3/1392 |  | مصالح
10 | کرایه حمل سیمان و پدر سنگ | 15000 | 26/3/1392 |  | کرایه
11 | کرایه حمل 2 کامیون سنگ | 1200000 | 5/4/1392 |  | کرایه
12 | کارگر بابت تخلیه سنگ | 200000 | 5/4/1392 |  | دستمزد
13 | چک اول پول سنگ | 5500000 | 5/4/1392 | دو کامیون 524 متر سنگ آوردند. کلا 1000 متر سنگ از قرار متری 27500، چک دوم 10/9/92، چک سوم 30/9/92 هر یک 11 میلیون تومان | مصالح
14 | داربست سمت دیوار مرادی | 300000 | 9/4/1392 |  | دستمزد
15 | پودر سنگ | 19000 | 10/4/1392 |  | مصالح
16 | دویست و 40 عدد سیمان | 1700000 | 17/4/1392 |  | مصالح
17 | کارگر و کیک | 50000 | 17/4/1392 |  | دستمزد
18 | کرایه حمل سنگ و تخلیه | 740000 | 20/4/1392 | سه میلیون و 918 هزار به رضا بدهیم. 161 متر 30 سانتی 18000، 85 متر 20 سانتی 12000 | کرایه
19 | چهار عدد چسب و 4 عدد دستکش و شاقول | 80000 | 22/4/1392 |  | مصالح
20 | سه بسته چسب میتراپل | 870000 | 22/4/1392 |  | مصالح
21 | به سنگکار بابت تخریب 12 متر راه پله | 100000 | 23/4/1392 | شروع سنگ، 110000 ماند | دستمزد
22 | به سنگکار بابت راه پله | 200000 | 28/4/1392 | تا الان 300000 | دستمزد
23 | سنگ فرز برش سنگ | 170000 | 28/4/1392 |  | مصالح مصرفی
24 | هزینه یک ماه داربست و انعام | 850000 | 29/4/1392 | شروع داربست عصر 29/4، ماهیانه 800000 | دستمزد
25 | خرید آهن رابیتس نما | 500000 | 30/4/1392 | مابقی در درب و پنجره ثبت شده | مصالح
26 | به سنگکار بابت راه پله | 200000 | 3/5/1392 | تا الان 500000 | دستمزد
27 | به سنگکار بابت راه پله | 1500000 | 9/5/1392 | تا الان 2000000 | دستمزد
28 | به سنگکار بابت راه پله | 100000 | 13/5/1392 | تا الان 2100000 | دستمزد
29 | به سنگکار بابت راه پله | 200000 | 15/5/1392 | تا الان 2300000 | دستمزد
30 | به سنگکار بابت راه پله | 100000 | 18/5/1392 | تا الان 2400000 | دستمزد
31 | خرید سنگ | 1000000 | 18/5/1392 | یک میلیون به خوانساری، 8400000 زضا چک داد برای 27/5/1392، دو فقره چک برای 10/11/1392 و 30/11/1392 هر یک به مبلغ 7500000 | مصالح
32 | کرایه حمل سنگ | 850000 | 18/5/1392 |  | کرایه
33 | تخلیه سنگ | 180000 | 18/5/1392 |  | دستمزد
34 | به سنگکار بابت راه پله | 1000000 | 22/5/1392 | تا الان 3400000 | دستمزد
35 | به حساب رضا بابت چک سنگ | 8400000 | 22/5/1392 | در سه مرحله انتقال کارت به کارت | مصالح
36 | به سنگکار بابت راه پله | 100000 | 23/5/1392 | تا الان 3500000 | دستمزد
37 | به سنگکار بابت راه پله | 1000000 | 25/5/1392 | تا الان 4500000 | دستمزد
38 | چسب سنگ و گونیا و .... | 65000 | 25/5/1392 |  | مصالح مصرفی
39 | به سنگکار بابت راه پله | 50000 | 27/5/1392 | تا الان 4550000 | دستمزد
40 | به حساب رضا برای خرید دستگاه برش سنگ | 1150000 | 27/5/1392 | کل مبلغ 3200000 | مصالح
41 | به سنگکار بابت راه پله | 150000 | 28/5/1392 | تا الان 4700000 | دستمزد
42 | کرایه حمل دستگاه برش سنگ | 220000 | 29/5/1392 |  | کرایه
43 | سنگ اسکوپ و پمپ کولر و 2 عدد سطل | 148000 | 30/5/1392 |  | مصالح
44 | به حساب خوانساری برای خرید دستگاه برش سنگ | 2050000 | 31/5/1392 |  | مصالح
45 | چسب و گونی | 20000 | 31/5/1392 |  | مصالح مصرفی
46 | چسب سنگ و چسب میتر اپل | 621000 | 31/5/1392 |  | مصالح مصرفی
47 | به سنگکار بابت راه پله | 100000 | 2/6/1392 | تا الان 4800000 | دستمزد
48 | به سنگکار بابت راه پله | 120000 | 4/6/1392 | تا الان 4920000 | دستمزد
49 | سوپاپ پمپ آب | 16000 | 4/6/1392 |  | مصالح مصرفی
50 | سه شاخه سپری نمره 5 و 1 کارتن الکترود | 248000 | 5/6/1392 |  | مصالح
51 | به سنگکار بابت راه پله | 100000 | 5/6/1392 | تا الان 5020000 | دستمزد
52 | به سنگکار بابت راه پله | 150000 | 8/6/1392 | تا الان 5170000 | دستمزد
53 | کارگر | 35000 | 9/6/1392 |  | دستمزد
54 | به سنگکار بابت راه پله | 1000000 | 10/6/1392 | تا الان 6170000 | دستمزد
55 | به سنگکار بابت راه پله | 130000 | 11/6/1392 | تا الان 6300000 | دستمزد
56 | به سنگکار بابت راه پله | 100000 | 13/6/1392 | تا الان 6400000 | دستمزد
57 | نظام | 500000 | 13/6/1392 | تا الان 500000 | دستمزد
58 | سنگکار 2 | 450000 | 14/6/1392 | تا الان 450000 | دستمزد
59 | شن و ماسه خدایی | 2200000 | 15/6/1392 |  | مصالح
60 | به سنگکار بابت راه پله | 50000 | 15/6/1392 | تا الان 6450000 | دستمزد
61 | به سنگکار بابت راه پله | 100000 | 16/6/1392 | تا الان 6550000 | دستمزد
62 | سنگکار 2 | 200000 | 18/6/1392 | تا الان 650000 | دستمزد
63 | به سنگکار بابت راه پله | 1000000 | 18/6/1392 | تا الان 7550000 | دستمزد
64 | به سنگکار بابت راه پله | 200000 | 19/6/1392 | تا الان 7750000 | دستمزد
65 | سنگ برش برای دستگاه | 60000 | 19/6/1392 |  | مصالح مصرفی
66 | پنجاه عدد سیمان | 375000 | 19/6/1392 |  | مصالح
67 | کارگر و دوشاخه و نوار چسب | 50000 | 20/6/1392 |  | دستمزد
68 | سنگکار 2 | 150000 | 21/6/1392 | تا الان 800000 | دستمزد
69 | حمل نخاله | 195000 | 23/6/13925 |  | کرایه
70 | سنگکار 2 | 100000 | 23/6/1392 | تا الان 900000 | دستمزد
71 | به سنگکار بابت راه پله | 255000 | 23/6/1392 | تا الان 8000000، بابت تعمیر فرز | دستمزد
72 | کرایه حمل سنگ | 1050000 | 23/6/1392 | دویست کارگر، 850 ماشین 385 متر مرحله اول، 375 متر مرحله دوم، 40 متر سنگ مانده | کرایه
73 | به سنگکار بابت راه پله | 200000 | 25/6/1392 | تا الان 8200000 | دستمزد
74 | سنگکار 2 | 200000 | 25/6/1392 | تا الان 1100000 | دستمزد
75 | سنگ فرز و سطل و بیل و ماسک و دستکش | 90000 | 25/6/1392 |  | مصالح مصرفی
76 | چسب و دستکش و متر و کاردک | 60000 | 27/6/1392 |  | مصالح مصرفی
77 | دو بسته چسب میتراپل | 565000 | 27/6/1392 |  | مصالح
78 | نظام | 1000000 | 27/6/1392 | تا الان 1500000 | دستمزد
79 | دو روز کارگر | 70000 | 27/6/1392 |  | دستمزد
80 | سنگکار 2 | 200000 | 28/6/1392 | تا الان 1300000 | دستمزد
81 | نظام | 100000 | 29/6/1392 | تا الان 1600000 | دستمزد
82 | به سنگکار بابت راه پله | 150000 | 29/6/1392 | تا الان 8350000 | دستمزد
83 | حمل سنگ از اصفهان | 750000 | 30/6/1392 | ضرر علی، 261 متر سنگ آوردیم، 210 متر سنگ پس دادیم، در کل 11 متر بدهکاریم، که میتواند به عنوان نصف خسارت تقسیم کرد | کرایه
84 | کارگر بابت تخلیه سنگ و بارگیری | 240000 | 31/6/1392 | ضرر علی | دستمزد
85 | به سنگکار بابت راه پله | 380000 | 31/6/1392 | تا الان 8730000 | دستمزد
86 | سنگکار 2 | 375000 | 31/6/1392 | خرید فرز، تا الان 1675000 | دستمزد
87 | پنجاه عدد سیمان | 375000 | 1/7/1392 |  | مصالح
88 | مابقی پول راننده کامیون سنگ | 150000 | 1/7/1392 | ضرر علی | کرایه
89 | کارگر و اضافه کاری | 50000 | 2/7/1392 |  | دستمزد
90 | سنگکار 2 | 125000 | 2/7/1392 | تا الان 1800000 | دستمزد
91 | به سنگکار بابت راه پله | 120000 | 3/7/1392 | تا الان 8850000 | دستمزد
92 | کپسول گاز و گاز و شلنگ | 100000 | 3/7/1392 |  | مصالح مصرفی
93 | پنجاه عدد سیمان و 60 عدد سفال | 400000 | 3/7/1392 |  | مصالح
94 | کارگر | 35000 | 3/7/1392 |  | دستمزد
95 | کارگر | 35000 | 4/7/1392 |  | دستمزد
96 | پنج عدد سنگ فرز | 20000 | 4/7/1392 |  | مصالح مصرفی
97 | دو عدد کارگر | 700000 | 5/7/1392 |  | دستمزد
98 | خاور حمل نخاله | 80000 | 5/7/1392 |  | کرایه
99 | سنگکار 2 | 10000 | 5/7/1392 | تا الان 1810000 | دستمزد
100 | چراغ و لامپ نما | 850000 | 5/7/1392 |  | مصالح
101 | سنگکار 2 | 40000 | 6/7/1392 | تا الان 1850000 | دستمزد
102 | نظام | 100000 | 7/7/1392 | تا الان 1700000 | دستمزد
103 | سنگکار 2 | 100000 | 7/7/1392 | تا الان 1950000 | دستمزد
104 | پنجاه کیسه سیمان | 375000 | 8/7/1392 |  | مصالح
105 | کارگر وحید | 100000 | 8/7/1392 |  | دستمزد
106 | به سنگکار بابت راه پله | 1000000 | 9/7/1392 | تا الان 9850000 | دستمزد
107 | به سنگکار بابت راه پله | 100000 | 10/7/1392 | تا الان 9950000 | دستمزد
108 | سنگکار 2 | 150000 | 10/7/1392 | تا الان 2100000 | دستمزد
109 | حمل نخاله | 90000 | 11/7/1392 |  | کرایه
110 | ماسه | 90000 | 11/7/1392 |  | مصالح
111 | کارگر | 40000 | 11/7/1392 |  | دستمزد
112 | داربست درویشی | 350000 | 13/7/1392 | تا الان 1150000 | مصالح مصرفی
113 | داربست درویشی | 450000 | 14/7/1392 | تا الان 1600000 ، 2 ماه تسویه شد (تا 29/6/1392) | مصالح مصرفی
114 | به سنگکار بابت راه پله | 1000000 | 14/7/1392 | تا الان 10950000 | دستمزد
115 | به سنگکار بابت راه پله | 100000 | 15/7/1392 | تا الان 11050000 | دستمزد
116 | سنگکار 2 | 100000 | 15/7/1392 | تا الان 2200000 | دستمزد
117 | نظام | 250000 | 16/7/1392 | تا الان 1950000، 100 دستی و 150 دکتر | دستمزد
118 | کارگر | 35000 | 16/7/1392 |  | دستمزد
119 | دو کارتن چسب | 480000 | 16/7/1392 |  | مصالح
120 | سنگکار 2 | 1200000 | 18/7/1392 | تا الان 3400000 | دستمزد
121 | کارگر | 35000 | 18/7/1392 |  | دستمزد
122 | نظام | 100000 | 20/7/1392 | تا الان 2050000 | دستمزد
123 | توری مرغی و سمباده | 50000 | 21/7/1392 |  | مصالح مصرفی
124 | ضد زنگ و چسب آکواریم و سمباده | 30000 | 21/7/1392 |  | مصالح مصرفی
125 | سنگکار 2 | 1000000 | 21/7/1392 | تا الان 4400000 | دستمزد
126 | به سنگکار بابت راه پله | 400000 | 22/7/1392 | تا الان 11450000 | دستمزد
127 | سنگکار 2 | 150000 | 23/7/1392 | تا الان 4550000 | دستمزد
128 | تسمه و سنگ فرز | 30000 | 23/7/1392 |  | مصالح مصرفی
129 | بیانه سنگ پله | 1000000 | 25/7/1392 | تا الان 1000000 | مصالح
130 | نظام | 100000 | 28/7/1392 | تا الان 2150000 | دستمزد
131 | سنگکار 2 | 150000 | 29/7/1392 | تا الان 4700000 | دستمزد
132 | کرایه حمل سنگ | 870000 | 30/7/1392 |  | کرایه
133 | تخلیه سنگ | 200000 | 30/7/1392 |  | دستمزد
134 | مابقی سنگ پله | 3120000 | 30/7/1392 | در مجموع 4120000 | مصالح
135 | سنگ نما | 2700000 | 30/7/1392 | در مجموع 9700000 میباشد که 7000000 برای 15/12/1392 علی چک داد | مصالح
136 | کارگر | 35000 | 1/8/1392 |  | دستمزد
137 | سنگکار 2 | 150000 | 3/8/1392 | تا الان 4850000 | دستمزد
138 | دو عدد دسته بیل | 15000 | 3/8/1392 |  | مصالح مصرفی
139 | نظام | 1600000 | 3/8/1392 | تا الان 3750000 | دستمزد
140 | سنگکار 2 | 100000 | 5/8/1392 | تا الان 4950000 | دستمزد
141 | سنگکار 2 | 100000 | 7/8/1392 | تا الان 5050000 | دستمزد
142 | کارگر | 35000 | 7/8/1392 |  | دستمزد
143 | سنگکار 2 | 100000 | 10/8/1392 | تا الان 5150000 | دستمزد
144 | نظام | 300000 | 11/8/1392 | تا الان 4050000 | دستمزد
145 | کپسول و رنگ و سنگ فرز | 80000 | 11/8/1392 |  | مصالح مصرفی
146 | نظام | 20000 | 14/8/1392 | تا الان 4070000 | دستمزد
147 | نظام | 130000 | 16/8/1392 | تا الان 4200000 | دستمزد
148 | کارگر | 40000 | 16/7/1392 |  | دستمزد
149 | پنجاه کیسه سیمان و 1 عدد دستکش | 373000 | 19/8/1392 |  | مصالح
150 | کارگر | 40000 | 19/8/1392 |  | دستمزد
151 | بردن نخاله | 80000 | 19/8/1392 |  | کرایه
152 | نظام | 100000 | 20/8/1392 | تا الان 4300000 | دستمزد
153 | چسب میتر اپل 1 کارتن | 263750 | 20/8/1392 |  | مصالح
154 | پنجاه عدد سیمان و 2 عدد سیمان سفید | 403000 | 21/8/1392 |  | مصالح
155 | یک خاور ماسه | 120000 | 21/8/1392 |  | مصالح
156 | ده عدد سنگ فرز | 76000 | 22/8/1392 |  | مصالح مصرفی
157 | نظام | 100000 | 29/8/1392 | تا الان 4400000 | دستمزد
158 | کارگر | 35000 | 29/8/1392 |  | دستمزد
159 | خرید وسایل برق | 30000 | 29/8/1392 |  | دستمزد
160 | نظام | 500000 | 1/9/1392 | تا الان 4900000 | دستمزد
161 | نظام | 200000 | 3/9/1392 | تا الان 5100000 | دستمزد
162 | کارگر | 40000 | 3/9/1392 |  | دستمزد
163 | خاور نخاله | 80000 | 4/9/1392 |  | کرایه
164 | سی عدد سیمان و دو عدد بشکه | 320000 | 5/9/1392 |  | مصالح
165 | به سنگکار بابت راه پله | 500000 | 7/9/1392 | تا الان 11950000 | دستمزد
166 | ده کیلو سیم اسکوپ و پر کردن 2 کپسول | 55000 | 7/9/1392 |  | مصالح
167 | یک کارتن چسب میتراپل | 250000 | 7/9/1392 |  | مصالح مصرفی
168 | رول نایلون 2 متری 23 کیلو | 135000 | 7/9/1392 |  | مصالح مصرفی
169 | نظام | 650000 | 8/9/1392 | تا الان 5750000 | دستمزد
170 | پنجاه کیسه سیمان و 60 عدد گچ و 3 عدد خاک | 596000 | 10/9/1392 |  | مصالح
171 | نظام | 100000 | 10/9/1392 | تا الان 5850000 | دستمزد
172 | کارگر | 40000 | 10/9/1392 |  | دستمزد
173 | کپسول و 3 عدد لامپ 200 وات | 15000 | 10/9/1392 |  | مصالح مصرفی
174 | پاس کردن چک مورخ 10/9/1392 به سنگ کوه شکاف | 11000000 | 10/9/1392 |  | مصالح
175 | به خدایی بابت 5 سرویس ماسه | 1027000 | 11/9/1392 |  | مصالح
176 | نظام | 100000 | 14/9/1392 | تا الان 5950000 | دستمزد
177 | حفاظ فرفوژه | 235000 | 20/9/1392 |  | مصالح
178 | گچ و سیمان .... | 345000 | 21/9/1392 |  | مصالح
179 | بلوک شیشه ایی | 97000 | 21/9/1392 |  | مصالح
180 | چهار جفت دستکش | 16000 | 22/9/1392 |  | مصالح مصرفی
181 | چسب فوری جلاسنج | 217000 | 23/9/1392 |  | مصالح
182 | نخاله | 85000 | 23/9/1392 |  | کرایه
183 | دو عدد سیمان سفید و غیره | 60000 | 24/9/1392 |  | مصالح
184 | نظام | 200000 | 24/9/1392 | تا الان 6150000 | دستمزد
185 | پاس کردن چک مورخ 30/9/1392 به سنگ کوه شکاف | 11000000 | 26/9/1392 |  | مصالح
186 | نظام | 5000000 | 28/9/1392 | تا الان 11150000 | دستمزد
187 | یک خاور ماسه | 90000 | 28/9/1392 |  | مصالح
188 | کارگر | 40000 | 28/9/1392 |  | دستمزد
189 | داربست درویشی | 1000000 | 1/10/1392 | تا الان 2600000 (1400000 مانده) | مصالح مصرفی
190 | نظام | 150000 | 1/10/1392 | تا الان 11300000 | دستمزد
191 | کارگر | 120000 | 2/10/1392 |  | دستمزد
192 | نظام | 50000 | 4/10/1392 | تا الان 11350000 | دستمزد
193 | داربست درویشی | 1000000 | 4/10/1392 | تا الان 3600000 (400000 مانده) | مصالح مصرفی
194 | کرایه حمل سنگ | 800000 | 9/10/1392 |  | کرایه
195 | کارگر بابت تخلیه سنگ | 120000 | 9/10/1392 |  | دستمزد
196 | پیش پرداخت خرید سنگ | 3600000 | 9/10/1392 | و 7000000 تومان چک برای 2/93 و 3/93 | مصالح
197 | نظام | 50000 | 18/10/1392 | تا الان 11400000 | دستمزد
198 | سیم اسکوپ و 1 عدد ایزوگام | 100000 | 20/10/1392 |  | مصالح
199 | دو عد کپسول و 2 عدد چسب و دستکش | 35000 | 21/10/1392 |  | مصالح مصرفی
200 | نظام | 500000 | 22/10/1392 | تا الان 11900000 | دستمزد
201 | جعبه پست | 60000 | 24/10/1392 |  | مصالح
202 | چهار عدد چسب میتر اپل | 50000 | 24/10/1392 |  | مصالح مصرفی
203 | سپری | 46000 | 25/10/1392 |  | مصالح
204 | یک جعبه چسب میتر اپل | 255000 | 26/10/1392 |  | مصالح مصرفی
205 | نظام | 100000 | 29/10/1392 | تا الان 12000000 | دستمزد
206 | خرید یک کپسول و پر کردن 2 عدد | 80000 | 30/10/1392 |  | مصالح مصرفی
207 | دستکش و کپسول و ... | 75000 | 3/11/1392 |  | مصالح مصرفی
208 | انعام داربست | 20000 | 7/11/1392 |  | دستمزد
209 | داربست درویشی | 400000 | 7/11/1392 | تسویه شد | مصالح مصرفی
210 | چک اول رضا برای خرید سنگ | 7500000 | 10/11/1392 |  | مصالح
211 | پنجاه عدد سیمان | 360000 | 13/11/1392 |  | مصالح
212 | نظام | 100000 | 13/11/1392 | تا الان 12100000 | دستمزد
213 | نظام | 75000 | 15/11/1392 | تا الان 12175000 | دستمزد
214 | نظام | 1000000 | 17/11/1392 | تا الان 13175000 | دستمزد
215 | پر کرد کپسول | 30000 | 17/11/1392 |  | مصالح مصرفی
216 | به سنگکار بابت راه پله | 100000 | 20/11/1392 | تا الان 12050000 | دستمزد
217 | به سنگکار بابت راه پله | 250000 | 20/11/1392 | تا الان 12300000 (به خاطر خرابی فرز) | دستمزد
218 | کارگر | 35000 | 21/11/1392 |  | دستمزد
219 | به سنگکار بابت راه پله | 500000 | 23/11/1392 | تا الان 12800000 | دستمزد
220 | کارگر | 40000 | 23/11/1392 |  | دستمزد
221 | کپسول | 7500 | 23/11/1392 |  | مصالح مصرفی
222 | کارگر | 40000 | 24/11/1392 |  | دستمزد
223 | نظام | 50000 | 28/11/1392 | تا الان 13225000 | دستمزد
224 | چک دوم رضا برای خرید سنگ | 7500000 | 30/11/1392 |  | مصالح
225 | نظام | 150000 | 1/12/1392 | تا الان 13375000 | دستمزد
226 | نظام | 100000 | 2/12/1392 | تا الان 13475000 | دستمزد
227 | دو عدد کارگر | 60000 | 3/12/1392 |  | دستمزد
228 | دو و نیم خاور نخاله | 175000 | 3/12/1392 |  | کرایه
229 | نظام | 2000000 | 4/12/1392 | تا الان 15475000 | دستمزد
230 | خرید 3.5 متر سنگ 4 سانتی | 190000 | 4/12/1392 |  | مصالح
231 | دو عدد کارگر | 75000 | 4/12/1392 |  | دستمزد
232 | صد عدد سیمان و ... | 760000 | 6/12/1392 |  | مصالح
233 | یک عدد کارگر | 35000 | 6/12/1392 |  | دستمزد
234 | یک خاور نخاله | 70000 | 6/12/1392 |  | کرایه
235 | کپسول و واشر | 8000 | 6/12/1392 |  | مصالح مصرفی
236 | نظام | 200000 | 8/12/1392 | تا الان 15675000 | دستمزد
237 | یک کارگر و 20 متر آب و ... | 80000 | 10/12/1392 |  | مصالح مصرفی
238 | نظام | 250000 | 11/12/1392 | تا الان 15925000 | دستمزد
239 | کارگر و الکترود و ... | 75000 | 11/12/1392 |  | دستمزد
240 | نظام | 28000 | 12/12/1392 | تا الان 15953000 | دستمزد
241 | کارگر از ظهر | 20000 | 12/12/1392 |  | دستمزد
242 | یک خاور پوکه | 220000 | 13/12/1392 |  | مصالح
243 | کارگر | 35000 | 13/12/1392 |  | دستمزد
244 | نظام | 300000 | 13/12/1392 | تا الان 16253000 | دستمزد
245 | کارگر | 35000 | 14/12/1392 |  | دستمزد
246 | کارگر | 35000 | 15/12/1392 |  | دستمزد
247 | نظام | 100000 | 15/12/1392 | تا الان 16353000 | دستمزد
248 | چک اول علی برای خرید سنگ | 7000000 | 15/12/1392 |  | مصالح
249 | کارگر | 35000 | 16/12/1392 |  | دستمزد
250 | یک خاور نخاله | 70000 | 16/12/1392 |  | کرایه
251 | نظام | 100000 | 19/12/1392 | تا الان 16453000 | دستمزد
252 | نظام | 100000 | 20/12/1392 | تا الان 16553000 | دستمزد
253 | چهار عدد چسب 123 | 36000 | 20/12/1392 |  | مصالح مصرفی
254 | دو عدد دریچه بازشو | 130000 | 20/12/1392 |  | مصالح
255 | دو عدد کارگر | 70000 | 22/12/1392 |  | دستمزد
256 | نظام | 2000000 | 23/12/1392 | تا الان 18553000 | دستمزد
257 | نظام | 200000 | 23/12/1392 | تا الان 18753000 | دستمزد
258 | یک خاور ماسه | 100000 | 26/12/1392 |  | مصالح
259 | نظام | 150000 | 26/12/1392 | تا الان 18900000 | دستمزد
260 | کارگر 3 روز | 105000 | 26/12/1392 |  | دستمزد
261 | نظام | 200000 | 29/12/1392 | تا الان 19100000 | دستمزد
262 | چسب 123 و .... | 85000 | 29/12/1392 |  | مصالح مصرفی
263 | نظام | 100000 | 3/1/1393 | تا الان 19200000 | دستمزد
264 | نظام | 200000 | 4/1/1393 | تا الان 19400000 | دستمزد
265 | چهار عدد چسب و کاردک و ... | 50000 | 5/1/1393 |  | مصالح مصرفی
266 | چهل و پنج عدد سیمان و .... | 400000 | 7/1/1393 |  | مصالح
267 | نظام | 125000 | 8/1/1392 | تا الان 19525000 | دستمزد
268 | سه عدد چسب و بولت و مته | 44000 | 8/1/1393 |  | مصالح مصرفی
269 | نظام | 300000 | 9/1/1393 | تا الان 19825000 | دستمزد
270 | نظام | 200000 | 13/1/1393 | تا الان 20025000 | دستمزد
271 | به سنگکار بابت راه پله | 100000 | 13/1/1393 | تا الان 12900000 | دستمزد
272 | سه عدد سیمان سفید و 12 عدد پودر سنگ | 80000 | 14/1/1393 |  | مصالح
273 | نظام | 1500000 | 16/1/1393 | تا الان 21525000 | دستمزد
274 | سیمان کاری انباری | 260000 | 16/1/1392 |  | دستمزد
275 | کپسول و دستکش و ... | 60000 | 16/1/1393 |  | مصالح مصرفی
276 | نظام | 125000 | 16/1/1393 | تا الان 21650000 (بابت پزشک علا) | دستمزد
277 | چسب و گونی و کاردک | 50000 | 18/1/1393 |  | مصالح
278 | ماسه خدایی | 200000 | 18/1/1393 |  | مصالح
279 | مصالح از مقصودی | 1230000 | 19/1/1393 |  | مصالح
280 | تسویه ابزار فروش | 371000 | 19/1/1393 |  | مصالح مصرفی
281 | نظام | 400000 | 20/1/1393 | تا الان 22050000 | دستمزد
282 | سیمان کاری انباری | 100000 | 20/1/1393 | تا الان 360000 | دستمزد
283 | نظام | 1000000 | 21/1/1393 | تا الان 23050000 | دستمزد
284 | نظام | 50000 | 22/1/1393 | تا الان 23100000 | دستمزد
285 | نظام | 50000 | 22/1/1393 | تا الان 23150000 | دستمزد
286 | یک خاور نخاله | 80000 | 22/1/1393 |  | کرایه
287 | کارگر | 35000 | 22/1/1393 |  | دستمزد
288 | نظام | 100000 | 24/1/1393 | تا الان 23250000 | دستمزد
289 | نظام | 100000 | 27/1/1393 | تا الان 23350000 | دستمزد
290 | نظام | 650000 | 1/2/1393 | تا الان 24000000 | دستمزد
291 | نظام | 600000 | 1/2/1393 | تا الان 24600000 | دستمزد
292 | نظام | 300000 | 1/2/1393 | تا الان 24900000 | دستمزد
293 | تسویه حساب سیمان 21/1/93 | 375000 | 3/2/1393 |  | مصالح
294 | یک خاور نخاله | 80000 | 4/2/1393 |  | کرایه
295 | چسب سنگ و ... | 30000 | 7/2/1393 |  | مصالح
296
297
298
299
300 | چک دوم علی برای خرید سنگ | 3000000 | 15/2/1393 |  | مصالح
301 | چک سوم علی برای خرید سنگ | 4000000 | 15/3/1392 |  | مصالح
302
| جمع کل | 161255250
| جمع کرایه | 7745000
| جمع مصالح | 98024750
| جمع دستمزد | 49058000
| جمع مصالح مصرفی | 6427500
| اجرت راه پله 5300000 | متری 17500
| جریمه تاخیر بابت داربست | 1000000
| پرداخت به عزت | 12900000
| پرداخت به رسول | 5150000
| پرداخت به نظام | 23350000
| جمع پرداختی | 42400000
| بدهی بابت راه پله | 5300000
| بدهی بایت نما و دیوار حیاط | 27500000
| بدهی بابت کف کل ساختمان | 10000000
| بدهی بابت دیوار | 2500000
| جمع بدهی | 45300000
| خالص بدهی دست مزد | 2900000
| بدهی بابت خرید سنگ | 7000000 | 3+4
| هزینه ماسه و سیمان و کارگر | 0
| جمع هزینه باقیمانده | 7000000
| سنگ نما و حیاط | 27500000
| سنگ کف | متری 10000

## سیم کشی
سیم کشی | [5 empty] | کرایه |  | نکات |  | افراد
ردیف | کار | هزینه | زمان | توضیحات |  | مصالح |  | کل سیم کشی 4500000 |  | لشینی 09364970547
1 | سیم 1.5 و 2.5 و آنتن و کابل | 4100000 | 8/10/1391 | 18000000 | مصالح | دستمزد |  | سیم 1.5 و 2.5 حلقه ایی 102500 |  | کابل شیرکوه (داود صاحب زمانی) 33973710، 33973284، 33920985
2 | کلید مینیاتوری | 1080000 | 8/10/1391 |  | مصالح | مصالح مصرفی |  | لوله 13 ، 14 کیلویی 2050 تومان 500 شاخه |  | محمد نصر اله دولابی ( لوله برق، آیفون، جک) 09122367809
3 | کابل کولر | 140000 | 7/3/1392 |  | مصالح |  |  | لوله 16 ، 6 متری 2500 تومان 30 شاخه |  | کلید محافظ جان VIKO ، 45000، جعبه کلید 8 تایی 16500، 12 تایی 22000 ، 02133932738، 02133935984 الکترو تابان
4 | زنجیر لوستر | 50000 | 7/3/1392 |  | مصالح |  |  | خرطومی 13 بسته 1900 تومان 20 بسته
5 | لوله و خرطومی و قوطی برق | 1240000 | 7/3/1392 |  | مصالح |  |  | زانو 13، 60 تومان 800 عدد
6 | کرایه حمل لوله خرطومی و قوطی | 40000 | 7/3/1392 |  | کرایه |  |  | زانو 16، 90 تومان 60 عدد
7 | جعبه کلید ویکو و زنجیر لوستر و نوار چسب | 107000 | 14/4/1392 | 76000 طلب کار شدین | مصالح |  |  | قوطی کلید شاپوری 110 تومان 350 عدد
8 | مهدی لشنی بابت سیم کشی | 1000000 | 16/4/1392 | تا الان 1000000 | دستمزد |  |  | تابلو 8 کلیده
9 | دویست و 50 عدد فریم هالوژن | 50000 | 20/4/1392 |  | مصالح |  |  | تابلو تقسیم 30 در 40
10 | کلید مینیاتوری | 99000 | 31/4/1392 |  | مصالح
11 | خرطومی 20 بسته نسوز | 158000 | 31/4/1392 |  | مصالح |  | لیست کلید و پریز
12 | لنت برق و رنگ و دستکش | 20000 | 24/5/1392 |  | مصالح مصرفی |  | ردیف | مدل | تعداد
13 | به حساب برق کار | 252000 | 25/5/1392 | پنجاه و 2 هزار برای جعبه برق، 200000 بیانه جعبه کنتور | مصالح |  | 1 | کلید 2 پل | 50
14 | مابقی پول جعبه کنتور برق | 520000 | 6/6/1392 |  | مصالح |  | 2 | تلفن 2 سوکته | 25
15 | مهدی لشنی بابت سیم کشی | 1000000 | 27/6/1392 | تا الان 2000000 | دستمزد |  | 3 | کلید 1 پل | 30
16 | لوله خرطومی و چسب برق | 20000 | 10/8/1392 |  | مصالح |  | 4 | کلید تبدیل | 10
17 | مهدی لشنی بابت سیم کشی | 1000000 | 8/9/1392 | تا الان 3000000 | دستمزد |  | 5 | آنتن | 25
18 | وسایل برق و لوله خرطومی | 50000 | 8/9/1392 |  | مصالح |  | 6 | ماهواره | 25
19 | لامپ led وفریم هالوژن | 16000 | 2/10/1392 |  | مصالح |  | 7 | پریز | 120
20 | خرید سیم آیفون و قوطی برق | 150000 | 17/10/1392 |  | مصالح |  | 8 | شاسی زنگ | 5
21 | لوله خرطومی و چسب برق و فریم هالوژن | 50000 | 18/10/1392 |  | مصالح |  | 9 | کولر | 5
22 | کلید و پریز دلند | 604500 | 24/10/1392 | شامل 300 عدد مختلف | مصالح |  | 10 | شاسی تایمر | 5
23 | لامپ led و خرطومی و ... | 107000 | 3/11/1392 |  | مصالح |  | 11
24 | مهدی لشنی بابت سیم کشی | 200000 | 18/11/1392 | تا الان 3200000 | دستمزد |  | 12
25 | لوله برق | 15000 | 25/11/1392 |  | مصالح
26 | مهدی لشنی بابت سیم کشی | 800000 | 2/12/1392 | تا الان 4000000 | دستمزد
27 | سیم 1.5 و سوکت | 210000 | 14/1/1393 |  | مصالح
28 | خرید 355 عدد فریم هالوژن | 426000 | 17/1/1393 |  | مصالح
29 | سیم آنتن | 70000 | 20/1/1393 |  | مصالح
30 | صفحه و سیم ارت | 150000 | 23/1/1393 |  | مصالح
31 | سه حلقه سیم 1.5 | 114000 | 27/1/1393 |  | مصالح
32 | لامپ led و سایر لامپ و چراغ | 3000000 | 27/1/1393 |  | مصالح
33 | وسائل برق | 480000 | 3/2/1393 |  | مصالح
34 | وسائل برق | 165000 | 4/2/1393 |  | مصالح
35
36
37 | جمع کل | 17483500
38 | جمع کرایه | 40000
39 | جمع مصالح | 13423500
| جمع دستمزد | 4000000
| جمع مصالح مصرفی | 20000

## دیوار
دیوار | [5 empty] | کرایه | نکات | افراد
ردیف | کار | هزینه | زمان | توضیحات |  | مصالح | تعیین قیمت نصب چهارچوب هنگام قیمت دادن دیوار تقریبا برابر مساحت دیوار کشی | خلیل زاده 09122271483
1 | ششصد عدد بلوک 15 | 372000 | 5/11/1391 | 21414000 | مصالح | دستمزد | متر مربع مفید دیوار چینی با بلوک 4600 تومان ( با تخلیه و بالا کشیدن مصالح) | هدایتی بلوک 09126826198
2 | کرایه خاور برای حمل | 80000 | 5/11/1391 |  | کرایه | مصالح مصرفی | بلوک 10 در 20 در 40 هر عدد 530 تومان تحویل در محل | ممتاز بلوک
3 | هشتصد عدد بلوک 10 | 390000 | 24/11/1391 |  | مصالح |  | بلوک 15 در 20 در 50 هر عدد 780 تحویل در محل | خدایی 09123273867
4 | کرایه خاور برای حمل | 80000 | 24/11/1391 |  | کرایه |  | طی کردن تمام دیوار چینی از قبیل بالای چهارچوب
5 | پانصد و 80 عدد بلوک 15 | 360000 | 24/12/1391 |  | مصالح
6 | کرایه خاور برای حمل | 80000 | 24/12/1391 |  | کرایه
7 | چهل عدد سیمان و 30 عدد گچ | 300000 | 24/12/1391 |  | مصالح
8 | کرایه حمل سیمان و گچ | 15000 | 24/12/1391 |  | کرایه
9 | یک خاور ماسه | 30000 | 24/12/1391 |  | مصالح
10 | کرایه حمل ماسه | 55000 |  |  | کرایه
11 | پانصد و نود بلوک 15 | 360000 | 25/12/1391 |  | مصالح
12 | کرایه حمل بلوک | 80000 |  |  | کرایه
13 | دو خاور بلوک 10، 2000 عدد (هدایتی) | 895000 | 27/12/1391 |  | مصالح
14 | کرایه حمل بلوک | 160000 |  |  | کرایه
15 | یک کامیون ماسه (خدایی) | 75000 | 27/12/1391 |  | مصالح
16 | کرایه حمل ماسه | 105000 |  |  | کرایه
17 | دو خاور بلوک 15 و 10 | 810000 | 29/12/1391 |  | مصالح
18 | کرایه حمل بلوک | 160000 |  |  | کرایه
19 | دو عدد سنگ فرز و 2 عدد دستکش | 15500 | 15/1/1392 |  | مصالح مصرفی
20 | سه خاور بلوک هدایتی | 1090000 | 18/1/1392 |  | مصالح
21 | کرایه حمل بلوک | 240000 |  |  | کرایه
22 | پرداخت به خلیل زاده | 2500000 | 22/1/1392 |  | دستمزد
23 | سه عدد سنگ فرز | 7000 | 25/1/1392 |  | مصالح مصرفی
24 | سی عدد سیمان، 10 عدد گچ | 209000 | 29/1/1392 |  | مصالح
25 | کرایه حمل سیمان و گچ | 15000 |  |  | کرایه
26 | پرداخت به خلیل زاده | 400000 | 30/1/1392 | تا الان 2900000 | دستمزد
27 | دو خاور بلوک ممتاز بلوک | 1210000 | 30/1/1392 |  | مصالح
28 | کرایه حمل بلوک | 160000 |  |  | کرایه
29 | بلوک هدایتی | 805000 | 31/1/1392 |  | مصالح
30 | کرایه حمل بلوک | 160000 |  |  | کرایه
31 | پرداخت به خلیل زاده | 900000 | 1/2/1392 | تا الان 3800000 | دستمزد
32 | پرداخت به خلیل زاده | 100000 | 4/2/1392 | تا الان 3900000 | دستمزد
33 | پرداخت به خلیل زاده | 150000 | 7/2/1392 |  | دستمزد
34 | پرداخت به خلیل زاده | 370000 | 9/2/1392 | تا الان 4420000 | دستمزد
35 | پنجاه عدد سیمان و پیچ فرغون | 323000 | 13/2/1392 |  | مصالح
36 | کرایه حمل سیمان | 15000 |  |  | کرایه
37 | پرداخت به خلیل زاده | 130000 | 13/2/1392 | 4550000 | دستمزد
38 | اعظمی بابت شن و ماسه | 60000 | 2/3/1392 |  | مصالح
39 | کرایه حمل شن و ماسه | 90000 |  |  | کرایه
40 | پرداخت به خلیل زاده | 30000 | 4/3/1392 | تا الان 4580000 | دستمزد
41 | هدایتی بابت بلوک | 360000 | 5/3/1392 |  | مصالح
42 | کرایه حمل | 80000 |  |  | کرایه
43 | خیر محمد بابت دیوار | 200000 | 12/3/1392 |  | دستمزد
44 | پنجاه عدد سیمان | 370000 | 13/3/1392 |  | مصالح
45 | کرایه حمل | 15000 |  |  | کرایه
46 | خیر محمد بابت دیوار | 100000 | 19/3/1392 | تا الان 300000 | دستمزد
47 | خیر محمد بابت دیوار و سیمان کاری | 700000 | 21/3/1392 | تا الان 1000000 | دستمزد
48 | هدایتی بابت بلوک | 360000 | 22/3/1392 |  | مصالح
49 | کرایه حمل | 80000 |  |  | کرایه
50 | پنجاه کیسه سیمان | 370000 | 25/3/1392 |  | مصالح
51 | کرایه حمل | 15000 |  |  | کرایه
52 | خیر محمد بابت دیوار | 1000000 | 1/4/1392 | تا الان 2000000 | دستمزد
53 | خیر محمد بابت دیوار | 200000 | 2/4/1392 | تا الان 2200000 تصویه شد | دستمزد
54 | حمل نخاله | 40000 | 7/4/1392 |  | کرایه
55 | ده عدد پودر سنگ و دستکش بنایی | 27500 | 14/4/1392 |  | مصالح
56 | چهارصد چهل عدد بلوک | 462000 | 22/4/1392 |  | مصالح
57 | صد عدد سفال 10 | 38000 | 13/5/1392 |  | مصالح
58 | سفال | 11000 | 18/5/1392 |  | مصالح
59 | سه عدد سیمان سفید | 51000 | 24/5/1392 |  | مصالح
60 | سفال | 70000 | 14/6/1392 |  | مصالح
61 | دویست و 50 عدد بلوک 15 | 240000 | 25/6/1392 |  | مصالح
62 | لوله بیل و سفال و دسته بیل | 45000 | 27/7/1392 |  | مصالح مصرفی
63 | خاکبرداری حیاط | 2330000 | 27/11/1392 |  | دستمزد
64 | یک خاور بلوک | 528000 | 4/12/1392 |  | مصالح
65 | شاگل بابت دیوار چینی | 300000 | 10/12/1392 |  | دستمزد
66 | شش عدد پلیت | 35000 | 15/12/1392 |  | مصالح
67
68
| جمع کل | 21414000
| جمع کرایه | 1725000
| جمع مصالح | 10211500
| جمع دستمزد | 9410000
| جمع مصالح مصرفی | 67500

## سرامیک کف
سرامیک اتاقها و حال و پذیرایی | [5 empty] | کرایه
ردیف | کار | هزینه | زمان | توضیحات |  | مصالح
1 | کارگر بابت 12 روز کف سازی | 420000 | 8/4/1392 | 9324000 | دستمزد | دستمزد
2 | سرامیک | 7600000 | 7/10/1392 |  | مصالح | مصالح مصرفی
3 | کرایه سرامیک | 560000 | 9/10/1392 |  | کرایه
4 | کارگر بابت تخلیه | 120000 | 9/10/1392 |  | دستمزد
5 | ده عدد کاردک تیغی | 5000 | 28/11/1392 |  | مصالح مصرفی
6 | سه عدد سیمان سفید و 4 تا پودر سنگ | 53000 | 28/11/1392 |  | مصالح
7 | هشت عدد درپوش آب | 16000 | 3/12/1392 |  | مصالح
8 | خرید موزاییک | 250000 | 20/1/1393 |  | مصالح
9 | خرید موزاییک | 300000 | 22/1/1393 | موزاییک ساده متری 5700، پیاده رو 14500 در محل | مصالح
10 |  | 0
11 |  | 0
12 |  | 0
13 |  | 0
14
| جمع کل | 9324000
| جمع کرایه | 560000
| جمع مصالح | 8219000
| جمع دستمزد | 540000
| جمع مصالح مصرفی | 5000

## آیفون تصویری
آیفون تصویری | [5 empty] | کرایه | نکات
ردیف | کار | هزینه | زمان | توضیحات |  | مصالح | الکتروپیک مدل 1286، 1083000، مدل 1088، 1566000، مدل 5 اینچی لمسی، 2408000، مدل 7 اینچی لمسی 3391000
1 | بیانه آیفون تصویری | 50000 | 14/10/1392 | 2000000 | مصالح | دستمزد | تلفن الکتروپیک 77796172، 77796178، 77325353
2 | مابقی آیفون دم دری | 200000 | 11/11/1392 |  | مصالح | مصالح مصرفی | طهماسبی 33991619، 33991620 ، جک یوتاب آلمان 815000، با 2 ریموت، ریموت اضافه 14000، سنسور دیواری 180 درجه 14000، سنسور سقفی 360 درجه 18000
3 | پنج عدد آیفون و متعلقات | 1300000 | 15/11/1392 |  | مصالح |  | تابا الکتریک
سیماران
تابان
| جمع کل | 1550000
| جمع کرایه | 0
| جمع مصالح | 1550000
| جمع دستمزد | 0
| جمع مصالح مصرفی | 0

## شیر آلات
شیر آلات | [5 empty] | کرایه | افراد | نکات
ردیف | کار | هزینه | زمان | توضیحات |  | مصالح |  | شیر آلات ارمغان دست کامل 220000
1 | خرید شیرآلات | 2500000 | پیش بینی | 2500000 | مصالح | دستمزد
2 | [5 empty] | مصالح مصرفی
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
| جمع کل | 2500000
| جمع کرایه | 0
| جمع مصالح | 2500000
| جمع دستمزد | 0
| جمع مصالح مصرفی | 0

## درب و پنجره
درب و پنجره | [5 empty] | کرایه
ردیف | کار | هزینه | زمان | توضیحات |  | مصالح | قیمت یراق آلات | 10000
1 | سی و سه عدد چهارچوب در | 2310000 | 25/1/1392 | 45000000 | مصالح | دستمزد | هزینه نصب | 12000
2 | کرایه حمل چهار چوب | 50000 | 25/1/1392 |  | کرایه | مصالح مصرفی | قیمت درب HDF | 55000
3 | سه عدد ضد زنگ و تینر و سمباده | 61000 | 29/1/1392 |  | مصالح |  | قیمت درب ABS | 115000
4 | نصب چهار چوب | 495000 | مختلف | دوازده تا را گچ کارها و بقیه را خلیل زاده 80000 گچ کارها مانده | دستمزد |  | قیمت دستگیره | 30000
5 | سنگ فرز و ساب | 25000 | 20/3/01392 |  | مصالح مصرفی
6 | بیانه قوطی پنجره | 1000000 | 23/3/1392 |  | مصالح
7 | مابقی پول قوطی 30 در 60 | 815000 | 25/3/1392 |  | مصالح
8 | کرایه حمل قوطی | 100000 | 25/3/1392 |  | کرایه |  |  | درب abs | درب hdf | دستگیره | یراق الات | نصب | حمل و نقل
9 | رنگ و ضد زنگ و .... | 140000 | 26/3/1392 |  | مصالح |  | اتاق خواب | 0 | 14 | 14 | 0 | 14 | 50000
10 | ساخت و نصب فریم پنجره زیر زمین | 50000 | 2/4/1392 |  | دستمزد |  | حمام | 9 | 0 | 9 | 0 | 9 | 50000
11 | فرچه رنگ و سنگ فرز | 30000 | 2/4/1392 |  | مصالح مصرفی |  | دستشویی | 5 | 4 | 9 | 0 | 9 | 50000
12 | بخشی از آهن فریم پنجره | 5500000 | 5/4/1392 |  | مصالح |  | کمد | 0 | 27 | 0 | 27 | 27 | 50000
13 | ضد زنگ | 25000 | 9/4/1392 |  | مصالح |  | مجموع | 14 | 45 | 32 | 27 | 59 | 200000
14 | ضد زنگ و گونی | 15000 | 9/4/1392 |  | مصالح |  | قیمت | 1610000 | 2475000 | 960000 | 270000 | 708000 | 200000
15 | بیانه آهن درب اصلی | 500000 | 28/4/1392 |  | مصالح |  | هزینه کل | 6223000
16 | مابقی پول آهن آلات درب و رابیتس نما | 4500000 | 29/4/1392 |  | مصالح
17 | الکترود و لولای درب | 330000 | 1/5/1392 |  | مصالح
18 | الکترود و مته | 55000 | 1/5/1392 |  | مصالح مصرفی
19 | دستمزد ساخت درب (محمد) | 400000 | 2/5/1392 |  | دستمزد
20 | خرید 2 شاخه آهن و سنگ فرز و ماسک | 100000 | 2/5/1392 |  | مصالح
21 | دستمزد ساخت درب (محمد) | 100000 | 12/5/1392 | تا الان 500000 | دستمزد
22 | یک کارتن الکترود و 4 عدد سنگ فرز | 130000 | 12/5/1392 |  | مصالح مصرفی
23 | دستمزد ساخت درب (محمد) | 200000 | 15/5/1392 | تا الان 700000 | دستمزد
24 | دستمزد ساخت درب (محمد) | 50000 | 22/5/1392 | تا الان 750000 | دستمزد
25 | دستمزد ساخت درب (محمد) | 250000 | 20/6/1392 | تا الان 1000000 | دستمزد
26 | دستمزد ساخت درب (محمد) | 300000 | 22/6/1392 | تا الان 1300000 | دستمزد
27 | جک درب اتوماتیک برای دو در | 1500000 | 15/11/1392 |  | مصالح
28 | کرایه حمل پنجره upvc | 55000 | 21/11/1392 |  | کرایه
29 | کرایه حمل پنجره upvc | 55000 | 26/11/1392 |  | کرایه
30 | کرایه حمل شیشه | 90000 | 27/11/1392 |  | کرایه
31 | بیانه در چوبی | 2000000 | 16/12/1392 | در hdf، 52، در abs، 110 | مصالح
32 | مابقی درب چوبی 4 طبقه | 1470000 | 22/12/1392 |  | مصالح
33 | متر کردن درب چوبی (قبلا) | 40000 | 22/12/1392 |  | دستمزد
34 | درب ضد سرقت و نصب | 2875000 | 22/12/1392 |  | مصالح
35 | کرایه حمل در چوبی | 55000 | 24/12/1392 |  | کرایه
36 | نصاب در چوبی | 195000 | 27/12/1392 | هر در 12000 | دستمزد
37 | دستگیره در چوبی و ... | 1060000 | 29/12/1392 |  | مصالح
38 | لولا و ... برای در چوبی
39 | پنجره UPVC | 17000000
40 | نصاب در چوبی | 165000 | 7/1/1392 | تا الان 360000 | دستمزد
41 | نصاب در چوبی | 10000 | 16/1/1393 | تا الان 370000 | دستمزد
42 | نصاب در چوبی | 100000 | 17/1/1393 | تا الان 470000 | دستمزد
43 | نصاب در چوبی | 200000 | 18/1/1392 | تا الان 670000 (تسویه) | دستمزد
44
45
46
47
48 | جمع کل | 44401000
49 | جمع کرایه | 405000
50 | جمع مصالح | 24201000
51 | جمع دستمزد | 2555000
| جمع مصالح مصرفی | 240000
0
جمع کل
افراد چهار چوب فروش
درب امیر 22521756
| نکات |  |  | کارخانه ؟؟؟؟؟
چهار چوب در هر عدد 75000 تومان

## نقاشی
نقاشی | [5 empty] | کرایه
ردیف | کار | هزینه | زمان | توضیحات |  | مصالح
1 | نقاش | 2000000 | 23/12/1392 | 11000000 | دستمزد | دستمزد | کل نقاشی 11000000 که 6 تومن حین کار و 5 تومن چک 4 ماهه
2 | نقاش | 1500000 | 22/1/1393 | تا الان 3500000 | دستمزد | مصالح مصرفی
| نقاش | 500000 | 23/1/1393 | تا الان 4000000 | دستمزد
| جمع کل | 4000000
| جمع کرایه | 0
| جمع مصالح | 0
| جمع دستمزد | 4000000
| جمع مصالح مصرفی | 0

## آسانسور
آسانسور | [6 empty] | کرایه | افراد | نکات
ردیف | کار | هزینه | زمان | توضیحات |  |  | مصالح | آسانسور زندیش 88552439، 88109465 | تجهیزات لازم برای آهنکشی 7 توقف : 17 شاخه نبشی 6 متری 10 یا 8، 14 شاخه ناودانی، 30 عدد پلیت 10 در 10، 4 صفه پلیت 30 در 30
1 | کرایه نیسان بابت حمل نبشی آسانسور | 85000 | 22/2/1392 | 41000000 | کرایه |  | دستمزد | دفتر رهرو 77223959، 77221207، 77898315 | تجهیزات ریل: ریل 10 جفت، براکت کابین و وزنه و پبچ و مهره: 30 جفت، پیچ و مهره پشت بلند 8*30 و 12*30 ، 80 جفت
2 | کرایه حمل 3 عدد نبشی | 32000 | 24/2/1392 |  | کرایه |  | مصالح مصرفی | موسی خوانی دفتر:88729223 الی 7، انبار: 44195515 الی 6، 44194967 آدرس انبار : چهار راه ایران خودرو، چیتگر جنوبی، ایندامین سایپا، پلاک 5 | تراول کابل دت وایلر سویسس
3 | نصب آهنکشی آسانسور | 850000 | 26/2/1392 |  | دستمزد |  |  | نظری نصاب 09385777597 | مرغوبترين سيم بكسلها عبارتند از: فایفر، گوستاولف، براگ، ریل
4 | الکترود و ضد زنگ و رنگ و تینر و فرچه | 60000 | 26/2/1392 |  | مصالح مصرفی |  |  | سعید خادم زاده 09125555330 | اجرا هواکش 40 در 40 در موتور خانه
5 | چهار لیتر ضد زنگ و 1 لیتر رنگ | 30000 | 27/2/1392 |  | مصالح |  |  | آرمان فراز پیمان 44266767 | اجرای چاه ارت
6 | خرید ریل آسانسور و کرایه حمل | 3860000 | 28/2/1392 | ریل T5T9 مونته فرو جفتی 350000، براکت و پیچ و ... 300000، کرایه حمل 60000 | مصالح |  |  | هاشمی کابین ساز، بومهن، خ کامیون دارها، کوچه سوم سمت راست بعد از باغ پلاک 18 تلفن 09122109332 | بورد آرمان فزار پیمان، ایلیا، آریان
7 | کرایه حمل ریل آسانسور | 60000 | 28/2/1392 |  | کرایه |  |  |  | گاورنر آسان شایان
8 | خرید 2 شاخه ناودانی 8 از توان | 180000 | 28/2/1392 |  | مصالح |  |  |  | پاراشوت تدریجی، لحظه ایی
9 | مشمی و اتصالات | 30000 | 1/3/1392 |  | مصالح |  |  |  | وزنه
10 | بخشی از پول آهن های، آهنکشی | 3000000 | 1/3/1392 |  | مصالح |  |  |  | سنسور
11 | انعام به نصاب ریل | 50000 | 1/3/1392 |  | دستمزد |  |  |  | شاسی و نمایشگر
| نصاب ریل آسانسور | 420000 | 1/3/1392 |  | دستمزد |  |  |  | تابلو کنترل آریان 2279278 :کد پیگیری شما
13 | مابقی آهن آلات اهنکشی | 1450000 | 5/3/1392 |  | مصالح |  |  |  | تابلو پار کنترل
14 | ناودانی نمره 4 | 200000 | 7/11/1392 |  | مصالح |  |  |  | درب اتوماتیک سنسور دار و تایمری
15 | خرید درب طبقات | 4200000 | 8/12/1392 |  | مصالح |  |  |  | سیستم فراخوانی selective collective
16 | نظری نصاب | 300000 | 11/12/1392 | تا الان 300000 (کل کار 4.8) | دستمزد
17 | بیانه کابین آسانسور | 1750000 | 20/12/1392 | در کل 3500000 | مصالح
18 | شستی کابین و طبقات | 350000 | 21/1/1393 |  | مصالح
19 | کرایه حمل موتور آسانسور | 55000 | 23/1/1393 |  | کرایه
20 | آهن آلات برای نصب موتور | 615000 | 23/1/1393 |  | مصالح
21 | نظری نصاب | 300000 | 27/1/1393 | تا الان 600000 | دستمزد
22 | موتور آسانسور | 6150000 | 27/1/1393 |  | مصالح
23 | کرایه حمل کابین | 70000 | 31/1/1393 |  | کرایه
24 | مکانیکال آسانسور | 1100000 | 3/2/1393 |  | مصالح
25 | درب کابین آسانسور | 890000 | 3/2/1393 |  | مصالح
26
27
28 | [7 empty] | درب یاران، تلفن 44012182، آدرس بلوار کاشانی روبروی پمپ بنزین پ 160 طبقه 6 واحد 23، درب کابین 820000، طبقات 620000، یکسال گارانتی، 8 صبح تا 5 بعدازظهر
29 | [7 empty] | درب رانکار سماتیک، تلفن 22382910، 22382918، سعادت آباد میدان فهنگ پایینتر از بانک پاسارگاد ساختمان بیژن پ 3 ط 4 واحد 14، درب کابین 940000، طبقات 750000، 8 تا 5، پنجشنبه تا 12
30 | [7 empty] | موسی خانی، تلفن 88102304، موتور الکومپ دو سرعته 5.5 کیلو وات 6250000، درب کابین سلکوم 3230000، درب طبقات 1650000
| جمع کل | 26087000
| جمع کرایه | 302000
| جمع مصالح | 23805000
| جمع دستمزد | 1920000
| جمع مصالح مصرفی | 60000
| جنس | قیمت تقریبی |  |  |  | هزینه های باقیمانده
| نصب و اخذ استاندارد | 4800000 |  |  |  | 4200000
| موتور | 6205000 | الکومپ ایتالیا 5.5 کیلو وات |  |  | 0
| تابلو فرمان | 5000000 | آرمان فراز دو سرعته با EU و برد و جعبه کار کدک و 200000 باطری |  |  | 5000000
| کابین | 3550000 | پیش بینی |  |  | 1800000
| گاورنر | 150000 |  |  |  | 0
| تراول کابل | 500000 | با جعبه ریزیون کارکدک دار 35 متر و متری 14600 |  |  | 500000
| سیم بکسل | 500000 |  |  |  | 0
| وزنه | 200000 | وزنه پلاستیکی کیلویی 250 تومان |  |  | 0
| در کابین | 890000 |  |  |  | 0
| در طبقات | 4270000 |  |  |  | 0
| انواع سنسور | 400000 |  |  |  | 400000
| شاسی های احضار و نمایش دهنده ها و شاسی های کابین | 350000 |  |  |  | 0
| جعبه رویزیون کداک | 325000 | آرمان فراز |  |  | 325000
| بورد سخنگو | 90000 | آرمان فراز رو بردی |  |  | 90000
| فتوسل پرده ایی با متعلقات | 330000 | آرمان فراز |  |  | 330000
| ضربه گیر | 24000 | لیفت جام |  |  | 0
| روشنایی چاه | 200000 |  |  |  | 200000
| پیش بینی نشده | 2000000 |  |  |  | 1330000 |  | درب یاران، تلفن 44012182، آدرس بلوار کاشانی روبروی پمپ بنزین پ 160 طبقه 6 واحد 23، درب کابین 820000، طبقات 620000، یکسال گارانتی، 8 صبح تا 5 بعدازظهر
[6 empty] | 0 |  | درب رانکار سماتیک، تلفن 22382910، 22382918، سعادت آباد میدان فهنگ پایینتر از بانک پاسارگاد ساختمان بیژن پ 3 ط 4 واحد 14، درب کابین 940000، طبقات 750000، 8 تا 5، پنجشنبه تا 12
موسی خانی، تلفن 88102304، موتور الکومپ دو سرعته 5.5 کیلو وات 6250000، درب کابین سلکوم 3230000، درب طبقات 1650000
| مجموع | 29784000 |  |  |  | 14175000

## پکیج و رادیاتور
پکیج دیواری و رادیاتور | [5 empty] | کرایه
مصالح
ردیف | کار | هزینه | زمان | توضیحات |  | دستمزد
1 | پکیج | 8675000 | 20/12/1392 | 15500000 | مصالح | مصالح مصرفی
2 | اتصالات و نوار تفلن | 68000 | 22/1/1393 |  | مصالح
3 | نصاب پکیج | 40000 | 23/1/1393 |  | دستمزد
4 | فیلتر و ... پکیج | 400000 | 23/1/1393 |  | مصالح
5 | پنج عدد رادیاتور و 1 عدد حوله خشک کن | 1300000 | 1/2/1393 |  | مصالح
6 |  | 0
0
0
0
0
| جمع کل | 10483000
| جمع کرایه | 0
| جمع مصالح | 10443000
| جمع دستمزد | 40000
| جمع مصالح مصرفی | 0

## کمد دیواری
کمد دیواری |  |  |  | کرایه
ردیف | کار | هزینه | زمان | مصالح
1 | تقریبی | 1000000 | پیش بینی | دستمزد
2 |  |  |  | مصالح مصرفی
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
| جمع کل | 1000000
جمع کرایه
جمع مصالح
جمع دستمزد
جمع مصالح مصرفی

## گچ و خاک و سفیدکاری
گچ و خاک و سفید کاری | [5 empty] | کرایه
ردیف | کار | هزینه | زمان | توضیحات |  | مصالح
1 | شصت عدد گچ | 174000 | 31/1/1392 | 38821000 | مصالح | دستمزد
2 | کرایه حمل گچ | 15000 | 31/1/1392 |  | کرایه | مصالح مصرفی
3 | یک خاور خاک رس اعظمی | 38000 | 31/1/1392 |  | مصالح
4 | کرایه حمل خاک رس | 35000 | 31/1/1392 |  | کرایه
5 | کارگر | 40000 | 31/1/1392 |  | دستمزد
6 | دو کارگر و اضافه کاری | 85000 | 4/2/1392 |  | دستمزد
7 | پانصد عدد گچ | 925000 | 6/2/1392 |  | مصالح
8 | کرایه حمل گچ | 300000 | 6/2/1392 |  | کرایه
9 | پرداخت به گچ کار بابت گچ و خاک | 2750000 | 10/2/1392 |  | دستمزد
10 | پنجاه عدد گچ | 180000 | 2/9/1392 |  | مصالح
11 | بیست عدد استمبلی و الک و سه راهی | 115000 | 5/9/1392 |  | مصالح مصرفی
12 | بخاری کاری و پر کردن 3 کپسول | 100000 | 5/9/1392 |  | مصالح
13 | هفت عدد تخته | 320000 | 6/9/1392 |  | مصالح مصرفی
14 | سه عدد بشکه | 125000 | 6/9/1392 |  | مصالح مصرفی
15 | دو عدد شمشه و سر بالابر و شیر گازی و .. | 75000 | 6/9/1392 |  | مصالح مصرفی
16 | صد و 50 عدد گچ و 30 عدد سیمان | 727000 | 16/9/1392 |  | مصالح
17 | رابیتس کاری | 200000 | 16/9/1392 |  | دستمزد
18 | دو عدد کپسول و 2 عدد دستکش | 23000 | 20/9/1392 |  | مصالح مصرفی
19 | کارگر گچ | 100000 | 25/9/1392 |  | دستمزد
20 | پر کردن گاز | 7500 | 25/9/1392 |  | مصالح مصرفی
21 | سیصد و 60 عدد گچ | 1008000 | 26/9/1392 |  | مصالح
22 | شصت عدد گچ و ... | 210000 | 27/9/1392 |  | مصالح
23 | حمل نخاله | 80000 | 28/9/1392 |  | کرایه
24 | پر کردن گاز 4 عدد | 32000 | 28/9/1392 |  | مصالح مصرفی
25 | آصف گچ کار | 5000000 | 28/9/1392 | تا الان 5000000 | دستمزد
26 | آصف گچ کار | 500000 | 29/9/1392 | تا الان 5500000 | دستمزد
27 | آصف گچ کار | 54000 | 30/9/1392 | تا الان 5554000 بابت خرید گوشه | دستمزد
28 | کارگر | 15000 | 30/9/1392 |  | دستمزد
29 | نخاله | 80000 | 2/10/1392 |  | کرایه
30 | آصف گچ کار | 45000 | 2/10/1392 | تا الان 5599000 (دکتر) | دستمزد
31 | سه عدد کپسول گاز | 22500 | 3/10/1392 |  | مصالح مصرفی
32 | سیمان و گچ | 494000 | 4/10/1392 |  | مصالح
33 | آصف گچ کار | 230000 | 4/10/1392 | تا الان 5830000 (دکتر) | دستمزد
34 | آصف گچ کار | 3700000 | 5/10/1392 | 9530000 | دستمزد
35 | آصف گچ کار | 40000 | 6/10/1392 | تا الان 9570000 | دستمزد
36 | آصف گچ کار | 150000 | 9/10/1392 | تا الان 9720000 | دستمزد
37 | حمل نخاله | 70000 | 10/10/1392 |  | کرایه
38 | کارگر | 140000 | 10/10/1392 |  | دستمزد
39 | دو عدد کپسول | 15000 | 10/10/1392 |  | مصالح مصرفی
40 | سیمان و گچ | 300000 | 10/10/1392 |  | مصالح
41 | آصف گچ کار | 30000 | 12/10/1392 | تا الان 9750000 (دکتر) | دستمزد
42 | آصف گچ کار | 200000 | 14/10/1392 | تا الان 9950000 | دستمزد
43 | کپسول گاز | 30000 | 14/10/1392
44 | آصف گچ کار | 20000 | 17/10/1392 | تا الان 9980000 (دکتر) | دستمزد
45 | یک خاور نخاله | 80000 | 17/10/1392 |  | دستمزد
46 | دستکش و سه راهی برق | 20000 | 17/10/1392 |  | مصالح مصرفی
47 | آصف گچ کار | 400000 | 19/10/1392 | تا الان 10380000 | دستمزد
48 | نود کیسه گچ و 30 سیمان | 530000 | 20/10/1392 |  | مصالح
49 | آصف گچ کار | 3000000 | 22/10/1392 | تا الان 13380000 | دستمزد
50 | کپسول گاز | 7500 | 24/10/1392 |  | مصالح مصرفی
51 | کپسول گاز | 7500 | 25/10/1392 |  | مصالح مصرفی
52 | آصف گچ کار | 100000 | 26/10/1392 | تا الان 13480000 | دستمزد
53 | کپسول گاز | 7500 | 26/10/1392 |  | مصالح مصرفی
54 | آصف گچ کار | 400000 | 28/10/1392 | تا الان 13880000 | دستمزد
55 | خرید 30 کیسه سیمان و 90 تا گچ | 536000 | 28/10/1392 |  | مصالح
56 | یک خاور نخاله | 90000 | 28/10/1392 |  | کرایه
57 | آصف گچ کار | 500000 | 3/11/1392 | تا الان 14380000 | دستمزد
58 | کپسول و دستکش و ... | 15000 | 5/11/1392 |  | مصالح مصرفی
59 | آصف گچ کار | 3450000 | 6/11/1392 | تا الان 17830000 | دستمزد
60 | کپسول و لامپ | 10000 | 6/11/1392 |  | مصالح مصرفی
61 | یک خاور نخاله | 70000 | 7/11/1392 |  | کرایه
62 | آصف گچ کار | 145000 | 8/11/1392 | تا الان 17975000 | دستمزد
63 | دو عدد کپسول و کاردک تیغی | 20000 | 8/11/1392 |  | مصالح مصرفی
64 | کپسول و دسته بیل و ... | 45000 | 9/11/1392 |  | مصالح مصرفی
65 | کارگر | 40000 | 9/11/1392 |  | دستمزد
66 | هفتاد عدد سیمان و 40 تا گچ | 637000 | 12/11/1392 |  | مصالح
67 | آصف گچ کار | 300000 | 13/11/1392 | تا الان 18275000 | دستمزد
68 | سه عدد کپسول گاز | 25000 | 13/11/1392 |  | مصالح مصرفی
69 | آصف گچ کار | 225000 | 14/11/1392 | تا الان 18500000 | دستمزد
70 | کپسول گاز | 40000 | 15/11/1392 |  | مصالح مصرفی
71 | آصف گچ کار | 500000 | 16/11/1392 | تا الان 19000000 | دستمزد
72 | آصف گچ کار | 200000 | 20/11/1392 | تا الان 19200000 | دستمزد
73 | یک خاور نخاله | 100000 | 20/11/1392 |  | کرایه
74 | کپسول و دستکش و ... | 33000 | 21/11/1392 |  | مصالح مصرفی
75 | آصف گچ کار | 200000 | 22/11/1392 | تا الان 19400000 | دستمزد
76 | شصت عدد گچ و ... | 290000 | 23/11/1392 |  | مصالح
77 | آصف گچ کار | 200000 | 25/11/1392 | تا الان 19600000 | دستمزد
78 | کارگر | 40000 | 25/11/1392 |  | دستمزد
79 | کپسول و .... | 50000 | 26/11/1392 |  | مصالح مصرفی
80 | کارگر | 40000 | 27/11/1392 |  | دستمزد
81 | آصف گچ کار | 2400000 | 28/11/1392 | تا الان 22000000 | دستمزد
82 | کارگر | 40000 | 28/11/1392 |  | دستمزد
83 | کارگر | 40000 | 29/11/1392 |  | دستمزد
84 | کپسول | 7500 | 30/11/1392 |  | مصالح مصرفی
85 | آصف گچ کار | 1000000 | 30/11/1392 | تا الان 23000000 | دستمزد
86 | کارگر | 40000 | 30/11/1392 |  | دستمزد
87 | آصف گچ کار | 250000 | 1/12/1392 | تا الان 23250000 | دستمزد
88 | دو عدد کپسول | 15000 | 1/12/1392 |  | مصالح مصرفی
89 | کارگر | 40000 | 1/12/1392 |  | دستمزد
90 | کارگر | 20000 | 2/12/1392 |  | دستمزد
91 | کپسول و تویپ فرغون | 40000 | 3/12/1392 |  | مصالح مصرفی
92 | آصف گچ کار | 200000 | 5/12/1392 | تا الان 23450000 | دستمزد
93 | یک عدد کارگر | 35000 | 5/12/1392 |  | دستمزد
94 | آصف گچ کار | 100000 | 9/12/1392 | تا الان 2355000 | دستمزد
95 | کارگر | 35000 | 9/12/1392 |  | دستمزد
96 | آصف گچ کار | 100000 | 12/12/1392 | تا الان 23650000 | دستمزد
97 | یک خاور نخاله | 80000 | 12/12/1392 |  | کرایه
98 | آصف گچ کار | 100000 | 14/12/1392 | تا الان 23750000 | دستمزد
99 | آصف گچ کار | 50000 | 17/12/1392 | تا الان 23800000 | دستمزد
100 | دو عدد کارگر | 75000 | 17/12/1392 |  | دستمزد
101 | یک خاور نخاله | 70000 | 19/12/1392 |  | کرایه
102 | مصالح از مقصودی | 850000 | 19/12/1392 |  | مصالح
103 | آصف گچ کار | 150000 | 19/12/1392 | تا الان 23950000 | دستمزد
104 | آصف گچ کار | 50000 | 21/12/1392 | تا الان 24000000 | دستمزد
105 | آصف گچ کار | 150000 | 23/12/1392 | 24150000 | دستمزد
106 | آصف گچ کار | 50000 | 24/12/1392 | تا الان 24200000 | دستمزد
107 | آصف گچ کار | 1000000 | 24/12/1392 | تا الان 25200000 | دستمزد
108 | یک خاور نخاله | 80000 | 25/12/1392 |  | کرایه
109 | آصف گچ کار | 150000 | 27/12/1392 | تا الان 25350000 | دستمزد
110 | آصف گچ کار | 350000 | 29/12/1392 | تا الان 25700000 ( 120 هزار طلب دارد و یک کپسول گاز برده و یک روز کارش مانده) | دستمزد
111
112 | جمع کل | 38721000
113 | جمع کرایه | 1070000
114 | جمع مصالح | 6999000
115 | جمع دستمزد | 29544000
116 | جمع مصالح مصرفی | 1078000
| نکات |  |  | افراد
| متر مربع گچ و خاک و گچ 5700 تومان |  |  | محمدی گچ کار 09190870725
آسف 09101425966

## لوله کشی
لوله کشی آب سرد و گرم و فاضلاب | [5 empty] | کرایه | توضیحات | افراد
ردیف | کار | هزینه | زمان | توضیحات |  | مصالح | کل لوله کشی 4000000 | رشیدیان لوله کش 09124882297
1 | کرایه وانت بابت حمل لوله فاضلاب | 50000 | 22/2/1392 | 20000000 | کرایه | دستمزد |  | لوله فروش مدبر
2 | دو بسته الکترود و سنگ فرز | 65000 | 24/2/1392 |  | مصالح مصرفی | مصالح مصرفی
3 | ده عدد چسب رازی | 20000 | 24/2/1392 |  | مصالح مصرفی
4 | به لوله کش بابت لوله کشی فاضلاب | 1000000 | 28/2/1392 |  | دستمزد
5 | بیانه بابت خرید لوله آب | 500000 | 28/2/1392 |  | مصالح
6 | چک برای لوله آب | 3660000 | 1/3/1392 |  | مصالح
7 | الکترود و تجهیزات لوله کشی | 326000 | 5/3/1392 |  | مصالح
8 | لوله فاضلاب کشاورز | 5000000 | 6/3/1392 |  | مصالح
9 | لوله فاضلاب کشاورز | 1000000 | 9/3/1392 |  | مصالح
10 | به لوله کش بابت لوله کشی فاضلاب | 1000000 | 13/3/1392 | تا الان 2000000 | دستمزد
11 | به لوله کش بابت لوله کشی فاضلاب | 1000000 | 19/3/1392 | تا الان 3000000 | دستمزد
12 | لوله فاضلاب کشاورز | 1700000 | 1/4/1392 |  | مصالح
13 | لوله فاضلاب کشاورز | 130000 | 8/4/1392 |  | مصالح
14 | لوله آب | 40000 | 7/8/1392 |  | مصالح
15 | لوله و زانو | 100000 | 11/8/1392 |  | مصالح
16 | توالت ایرانی و لوله فلاش تانک | 214000 | 26/10/1392 |  | مصالح
17 | لوله فاضلاب | 1100000 | 30/11/1392 |  | مصالح
18 | خرید 6 عدد کنتر آب و ... | 580000 | 5/12/1392 |  | مصالح
19 | لوله و ... | 150000 | 7/12/1392 |  | مصالح
20 | لوله و ... | 120000 | 8/12/1392 |  | مصالح
21 | لوله و ... | 30000 | 14/12/1392 |  | مصالح
22
23
24
25
26
| جمع کل | 17785000
| جمع کرایه | 50000
| جمع مصالح | 14650000
| جمع دستمزد | 3000000
| جمع مصالح مصرفی | 85000

## محوطه سازی
محوطه سازی | شامل پیاده رو و درب شیشه ایی و نرده |  |  |  |  | کرایه
ردیف | کار | هزینه | زمان | توضیحات |  | مصالح
1 | موزاییک دانه درشت | 700000 | 23/1/1393 | 8300000 | مصالح | دستمزد
2 | [5 empty] | مصالح مصرفی
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16 | جمع کل | 700000
17 | جمع کرایه | 0
18 | جمع مصالح | 700000
19 | جمع دستمزد | 0
20 | جمع مصالح مصرفی | 0

## هود و هواکش
هود و هواکش | کار | هزینه | زمان | کرایه
ردیف |  |  |  | مصالح
1 | تقریبی | 5000000 | پیش بینی | دستمزد
2 |  |  |  | مصالح مصرفی
| جمع کل | 5000000
جمع کرایه
جمع مصالح
جمع دستمزد
جمع مصالح مصرفی

## گواهی پایان کار و سند
گواهی پایان کار و سند | کار | هزینه | زمان | کرایه
ردیف |  |  |  | مصالح
1 | تقریبی | 5000000 | پیش بینی | دستمزد
2 |  |  |  | مصالح مصرفی
3
4
5
6
7
8
9
10
| جمع کل | 5000000
جمع کرایه
جمع مصالح
جمع دستمزد
جمع مصالح مصرفی

## ایزوگام
کرایه
ایزوگام | کار | هزینه | زمان | توضیحات |  | مصالح
ردیف |  |  |  | 6290000 |  | دستمزد
1 | هشت رول ایزوگام | 330000 | 15/10/1391 |  | مصالح | مصالح مصرفی
2 | چهل رول ایزوگام | 2350000 | 23/3/1392 |  | مصالح
3 | کرایه حمل 40 رول | 40000 | 23/3/1392 |  | کرایه
4 | دستمزد ایزوگام بالکن | 50000 | 14/6/1392 |  | دستمزد
5 | قیرگونی آشپزخانه و سرویسها | 2200000 | 15/8/1392 |  | مصالح
6 | صد و 20 متر موزاییک | 810000 | 2/9/1392 |  | مصالح
7 | دستمزد ایزوگام پشت بام | 260000 | 7/9/1392 | در مجموع 200 متر مربع | دستمزد
8 | پر کردن کپسول | 25000 | 7/9/1392 |  | مصالح مصرفی
9 | ده متر موزاییک | 75000 | 4/10/1392 |  | مصالح
10 | ایزوگام پارکینگ | 150000 | 18/12/1392 |  | دستمزد
11
12
13 | جمع کل | 6290000
14 | جمع کرایه | 40000
15 | جمع مصالح | 5765000
16 | جمع دستمزد | 460000
| جمع مصالح مصرفی | 25000

## کاشی کاری
کاشی کاری | کار | هزینه | زمان | توضیحات |  | کرایه | افراد
ردیف |  |  |  | 10292000 |  | مصالح | کاشی کار محمد 09198579485
1 | خرید کاشی | 5650000 | 30/7/1392 |  | مصالح | دستمزد
2 | تخلیه کاشی | 85000 | 3/8/1392 |  | دستمزد | مصالح مصرفی
3 | کرایه حمل کاشی | 680000 | 5/8/1392 |  | کرایه
4 | کارگر | 35000 | 6/8/1392 |  | دستمزد
5 | یک عدد تسمه و سنگ برش کاشی و تیغ کاشی بر | 60000 | 19/8/1392 |  | مصالح مصرفی
6 | کاشی کار | 200000 | 22/8/1392 | تا الان 200000 | دستمزد
7 | پنجاه عدد سیمان | 372000 | 28/8/1392 |  | مصالح
8 | کاشی کار | 100000 | 2/9/1392 | تا الان 300000 | دستمزد
9 | کاشی کار | 400000 | 3/9/1392 | تا الان 700000 | دستمزد
10 | کاشی کار | 100000 | 8/9/1392 | تا الان 800000 | دستمزد
11 | کارگر | 40000 | 8/9/1392 |  | دستمزد
12 | کاشی کار | 2000000 | 12/9/1392 | تا الان 2800000 | دستمزد
| کاشی کار | 550000 | 17/9/1392 | تا الان 3350000 (تسویه شد) | دستمزد
| دو عدد کپسول و 1 بسته مداد | 20000 | 17/9/1392 | پایان کاشی کاری | مصالح مصرفی
| جمع کل | 10292000
| جمع کرایه | 680000
| جمع مصالح | 6022000
| جمع دستمزد | 3510000
| جمع مصالح مصرفی | 80000
کاشی کار از قرار هر متر مربع 10000 تومان

## آتش نشانی
سیم کشی | کار | هزینه | زمان |  | کرایه
ردیف |  |  |  |  | مصالح
1 | تقریبی | 0 | پیش بینی | 10000000 | دستمزد
2 |  |  |  |  | مصالح مصرفی
| جمع کل | 0
جمع کرایه
جمع مصالح
جمع دستمزد
جمع مصالح مصرفی

## رابیتس کاری و نور مخفی
رابیتس کاری و نور مخفی | [5 empty] | کرایه | افراد | نکات
ردیف | کار | هزینه | زمان | توضیحات |  | مصالح | جهان 09126882256 | رابیتس مسعود | http://masoudrabits.com/ | 33916127 | گرم 900، 13 ستون 3200 | گرم 1000، 13 ستون 3500 | گرم 700، 11 ستون 2500
1 | چهارصد عدد رابیتس 1 کیلویی | 1440000 | 5/3/1392 | 29302500 | مصالح | دستمزد |  | رابیتس تهران |  | 33932237 | گرم 1040، 13 ستون 3350 | گرم 1080، 13 ستون 3450 | گرم 820، 13 ستون 2800
2 | کرایه حمل رابیتس | 30000 | 5/3/1392 |  | کرایه | مصالح مصرفی
3 | بارگیری و تخلیه آهن آلات رابیتس | 220000 | 7/3/1392 |  | کرایه
4 | بخشی از آهن رابیتس | 5700000 | 13/3/1392 | 5512000 ماند | مصالح
5 | رابیتس کار | 50000 | 14/3/1392 |  | دستمزد
6 | رابیتس کار | 50000 | 16/3/1392 | تا الان 100000 | دستمزد
7 | چسب چوب و سنگ فرز | 25500 | 16/3/1392 |  | مصالح مصرفی
8 | سیم رابیتس بندی | 156000 | 18/3/1392 |  | مصالح مصرفی
9 | رابیتس کار | 100000 | 18/3/1392 | تا الان 200000 | دستمزد
10 | یک بسته سنگ فرز | 82000 | 21/3/1392 |  | مصالح مصرفی
11 | رابیتس کار | 300000 | 22/3/1392 | تا الان 500000 | دستمزد
12 | رابیتس کار | 50000 | 27/3/1392 | تا الان 550000 | دستمزد
13 | رابیتس کار | 250000 | 28/3/1392 | تا الان 800000 | دستمزد
14 | رابیتس کار | 2200000 | 5/4/1392 | تا الان 3000000 | دستمزد
15 | رابیتس کار | 250000 | 9/4/1392 | تا الان 3250000 | دستمزد
16 | رابیتس کار | 50000 | 20/4/1392 | تا الان 3300000 | دستمزد
17 | رابیتس کار | 300000 | 22/4/1392 | تا الان 3600000 | دستمزد
18 | رابیتس کار | 100000 | 26/4/1392 | تا الان 3700000 | دستمزد
19 | رابیتس کار | 50000 | 27/4/1392 | تا الان 3750000 | دستمزد
20 | رابیتس کار | 300000 | 29/4/1392 | تا الان 4050000 | دستمزد
21 | رابیتس کار | 50000 | 31/4/1392 | تا الان 4100000 | دستمزد
22 | رابیتس کار | 500000 | 1/5/1392 | تا الان 4600000 | دستمزد
23 | چهار شاخه قوطی 40*40 و 6 عدد سنگ فرز | 220000 | 3/5/1392 |  | مصالح
24 | رابیتس کار | 100000 | 5/5/1392 | تا الان 4700000 | دستمزد
25 | رابیتس کار | 50000 | 7/5/1392 | تا الان 4750000 | دستمزد
26 | رابیتس کار | 300000 | 9/5/1392 | تا الان 5050000 | دستمزد
27 | رابیتس | 740000 | 10/5/1392 |  | مصالح
28 | کرایه حمل رابیتس | 30000 | 10/5/1392 |  | کرایه
29 | رابیتس کار | 50000 | 10/5/1392 | تا الان 5100000 | دستمزد
30 | رابیتس کار | 1000000 | 11/5/1392 | تا الان 6100000 | دستمزد
31 | رابیتس کار | 50000 | 12/5/1392 | تا الان 6150000 | دستمزد
32 | رابیتس کار | 50000 | 13/5/1392 | تا الان 6200000 | دستمزد
33 | رابیتس کار | 1500000 | 14/5/1392 | تا الان 7700000 | دستمزد
34 | سیم رابیتس بندی | 60000 | 14/5/1392 |  | مصالح مصرفی
35 | رابیتس کار | 700000 | 24/5/1392 | تا الان 8400000 | دستمزد
36 | رنگ و برس و دستکش و ماسک | 38000 | 24/5/1392 |  | مصالح مصرفی
37 | خرید میلگرد و نبشی | 2350000 | 27/5/1392 |  | مصالح
38 | رابیتس کار | 300000 | 29/5/1392 | تا الان 8700000 | دستمزد
39 | رابیتس کار | 1000000 | 30/5/1392 | تا الان 9700000 به حساب | دستمزد
40 | صفحه رابیتس | 1204000 | 31/5/1392 |  | مصالح
41 | کرایه حمل رابیتس | 40000 | 31/5/1392 |  | کرایه
42 | رابیتس کار | 1000000 | 5/6/1392 | تا الان 10700000 | دستمزد
43 | رابیتس کار | 150000 | 6/6/1392 | تا الان 10850000 | دستمزد
44 | خرید آهن و پر کردن کپسول | 87000 | 7/6/1392 |  | مصالح
45 | سیم رابیتس بندی | 110000 | 17/6/1392 |  | مصالح
46 | رابیتس کار | 150000 | 24/6/1392 | تا الان 11000000 | دستمزد
47 | یک کارتن الکترود و شلنگ آب | 180000 | 24/6/1392 |  | مصالح مصرفی
48 | رابیتس کار | 850000 | 25/6/1392 | تا الان 11850000، 4000000 مانده | دستمزد
49 | رابیتس کار | 450000 | 28/6/1392 | تا الان 12300000 | دستمزد
50 | رابیتس کار | 250000 | 1/7/1392 | تا الان 12550000 | دستمزد
51 | رابیتس کار | 50000 | 2/7/1392 | تا الان 12600000 | دستمزد
52 | رابیتس کار | 350000 | 4/7/1392 | تا الان 12950000 | دستمزد
53 | رابیتس کار | 500000 | 7/7/1392 | تا الان 13450000 | دستمزد
54 | رابیتس کار | 300000 | 8/7/1392 | تا الان 13750000 | دستمزد
55 | رابیتس کار | 1000000 | 9/7/1392 | تا الان 14750000 | دستمزد
56 | رابیتس کار | 100000 | 14/7/1392 | تا الان 14850000 | دستمزد
57 | رابیتس کار | 50000 | 22/7/1392 | تا الان 14900000 | دستمزد
58 | آهن و سنگ فرز | 350000 | 22/7/1392 |  | مصالح
59 | رابیتس کار | 50000 | 25/7/1392 | تا الان 14950000 | دستمزد
60 | رابیتس کار | 50000 | 26/7/1392 | تا الان 15000000 | دستمزد
61 | رابیتس کار | 50000 | 27/7/1392 | تا الان 15050000 | دستمزد
62 | رابیتس کار | 250000 | 2/8/1392 | تا الان 15300000 | دستمزد
63 | رابیتس کار | 500000 | 6/8/1392 | تا الان 15800000 تسویه شد | دستمزد
64 | رابیتس لوله زیر زمین | 140000 | 11/12/1392 |  | دستمزد
65 | رابیتی آسانسور | 300000 | 17/12/1392 |  | دستمزد
66
67
68
69
| جمع کل | 29302500
| جمع کرایه | 320000
| جمع مصالح | 12201000
| جمع دستمزد | 16240000
| جمع مصالح مصرفی | 541500

## کروم بندی و سیمان کاری پشت بام
کروم بندی و سیمان کاری پشت بام | کار | هزینه | زمان | کرایه
ردیف |  |  |  | مصالح
1 | تقریبی | 0 | پیش بینی | دستمزد
2 |  |  |  | مصالح مصرفی
| جمع کل | 0
جمع کرایه
جمع مصالح
جمع دستمزد
جمع مصالح مصرفی

## سیمان کاری آشپزخانه و سرویسها
سیمان کاری آشپزخانه و سرویسها |  |  |  | کرایه
ردیف | کار | هزینه | زمان | مصالح
1 | تقریبی | 0 | پیش بینی | دستمزد
2 |  |  |  | مصالح مصرفی
| جمع کل | 0
| جمع کرایه | 0
| جمع مصالح | 0
| جمع دستمزد | 0
| جمع مصالح مصرفی | 0

## دودکش سیمانی
دودکش سیمانی | کار | هزینه | زمان | کرایه
ردیف |  |  |  | مصالح
1 | تقریبی | 0 | پیش بینی | دستمزد
2 |  |  |  | مصالح مصرفی
| جمع کل | 0
| جمع کرایه | 0
| جمع مصالح | 0
| جمع دستمزد | 0
| جمع مصالح مصرفی | 0

## کانال کولر
کانال کولر | کار | هزینه | زمان
ردیف
1 | پرداخت به کانال ساز | 3000000 | 1/2/1392 | 7500000
2 | پرداخت به کانال ساز | 800000 | 23/2/1392
3 | دریچه کولر | 280000 | 8/12/1392
کرایه
مصالح
دستمزد
مصالح مصرفی
| جمع کل | 4080000
جمع کرایه
جمع مصالح
|  |  |  | افراد | جمع دستمزد
| نکات |  |  | کانال ساز ؟؟؟؟؟؟؟؟ | جمع مصالح مصرفی
قیمت هر متر مربع ورق نیم با اجرا 22500 تومان

## لوله کشی گاز
لوله کشی گاز | کار | هزینه | زمان
ردیف
1 | برای مهندس ناظر گاز به آقای کشاورز | 515000 | 19/1/1392 | 5335000
2 | به آقای کشاورز بابت لوله کشی گاز | 4370000 | 19/2/1392
3 | لوله کش گاز | 150000 | 20/1/1393
4 | لوله کش گاز | 300000 | 27/1/1393 | بابت استاندارد
5
6
7
8 |  |  |  |  | کرایه
9 |  |  |  |  | مصالح
10 |  |  |  |  | دستمزد
11 |  |  |  |  | مصالح مصرفی
12
13
14
15
16 | جمع کل | 5335000
جمع کرایه
جمع مصالح
جمع دستمزد
جمع مصالح مصرفی
| نکات |  |  | افراد
| متر طول یا اجرا 16000 تومان |  |  | کشاورز 09123040378

## چاه و لوله ها
چاه و لوله ها | کار | هزینه | زمان | توضیحات |  | کرایه
ردیف | [5 empty] | مصالح
1 | گلدانی چاه | 60000 | 23/12/1391 | 1410000 | مصالح | دستمزد
2 | پرداخت به چاه کن | 1350000 | 24/12/1391 |  | دستمزد | مصالح مصرفی
3
4
5
6
7
8
9
10
11
| جمع کل | 1410000
| جمع کرایه | 0
| جمع مصالح | 60000
| جمع دستمزد | 1350000
| جمع مصالح مصرفی | 0
افراد
|  | نکات |  | جمعه 09192624973
|  | متر مکعب 16000 تومان در واقع 32000 تومان |  | احمدی چاه کن 09195839694

## اسکلت
اسکلت | [5 empty] | کرایه | بتن
ردیف | کار | هزینه | زمان | توضیحات | نوع کار | مصالح | ردیف | تاریخ | خریداری شده | مصرف (قیمت) | مصرف(متر مکعب) | اعتبار | توضیحات
1 | یک خاور ماسه و 3 پاکت سیمان | 63000 | 7/8/1391 |  | مصالح | دستمزد | 1 | 1/9/1391 | 20000000 | 0 | 0 | 20000000 | عادی 71000، ستون 73000، کسر پمپ متری 5000
2 | کرایه خاور | 40000 |  |  | کرایه | مصالح مصرفی | 2 | 9/9/1391 | 0 | 4664700 | 65.7 | 15335300 | فنداسیون | 8.4+7.9+8.9+8.5+8.2+8.6+8.2+7
3 | گونی و کیک | 24500 | 8/8/1391 |  | مصالح مصرفی |  | 3 | 15/9/1391 | 0 | 770000 | 7.5 | 14565300 | ستون اول | 7.5
4 | کارگر | 70000 | 8/8/1391 |  | دستمزد |  | 4 | 23/9/1391 | 0 | 2066100 | 29.1 | 12499200 | سقف اول | 5.2+8.2+8.3+7.4
5 | گونی و کیک و سیمان | 50000 | 9/8/1391 |  | مصالح مصرفی |  | 5 | 9/10/1391 | 0 | 2137100 | 30.1 | 10362100 | سقف دوم | 6.2+7.6+8.1+8.2
6 | کارگر | 70000 | 9/8/1391 |  | دستمزد |  | 6 | 28/10/1391 | 0 | 2414000 | 34 | 7948100 | سقف سوم | 9+8.2+8.5+8.3
7 | کارگر و کیک | 73500 | 10/8/1391 |  | دستمزد |  | 7 | 1/11/1391 | 0 | 808000 | 8 | 7140100 | ستون چهارم | 8
8 | کیک و خاور نخاله | 42000 | 11/8/1391 |  | مصالح |  | 8 | 17/11/1391 | 0 | 2250700 | 31.7 | 4889400 | سقف چهارم | 7.2+8+8.1+8.4
9 | کرایه خاور | 40000 |  |  | کرایه |  | 9 | 21/11/1391 | 0 | 701600 | 6.6 | 4187800 | ستون پنجم | 6.6
10 | کارگر | 35000 | 11/8/1391 |  | دستمزد |  | 10 | 5/12/1391 | 0 | 2250700 | 31.7 | 1937100 | سقف پنجم | 7.3+8.4+7.9+8.1
11 | کارگر و کیک | 73500 | 12/8/1391 |  | دستمزد |  | 11 | 12/12/1391 |  | 671200 | 6.2 | 1265900 | ستون ششم | 6.2
12 | کارگر و کیک و خاور نخاله | 100000 | 13/8/1391 |  | مصالح |  | 12 | 20/12/1391 | 4500000 | 0 | 0 | 5765900 | خرید بتن متری 75000
13 | کرایه خاور | 33000 |  |  | کرایه |  | 13 | 22/12/1391 |  | 2812800 | 36.8 | 2953100 | سقف ششم | 8.3+8.2+8.2+7.6
14 | کارگر و کیک | 74000 | 14/8/1391 |  | دستمزد |  | 14 | 27/12/1391 |  | 704000 | 6.3 | 2249100 | ستون هفتم | 6.3
15 | کیک و خاور نخاله و گونی | 47000 | 15/8/1391 |  | مصالح |  | 15 |  |  | 2362500 | 31.5 | -113400 | سقف هفتم
16 | کرایه خاور | 40000 |  |  | کرایه |  | 16 |  |  |  |  | -113400 | خرپشته
17 | کارگر | 70000 | 15/8/1391 |  | دستمزد |  | 17 |  |  |  | 250.6 | -113400
18 | کیک و خاور نخاله و گونی | 35000 | 16/8/1391 |  | مصالح
19 | کرایه خاور | 60000 |  |  | کرایه | [5 empty] | سقف ششم 4.3 متر از توان طلب داریم.
20 | کارگر | 70000 | 16/8/1391 |  | دستمزد
21 | کارگر | 70000 | 17/8/1391 |  | دستمزد
22 | کارگر | 70000 | 18/8/1391 |  | دستمزد
23 | نخاله و ماسه و کیک | 52000 | 19/8/1391 |  | مصالح
24 | کرایه | 100000 |  |  | کرایه
25 | کارگر | 70000 | 20/8/1391 |  | دستمزد
26 | کارگر و کیک | 72500 | 21/8/1391 |  | دستمزد
27 | گونی و دستکش و مشمی وکارگر و خاور نخاله | 124000 | 22/8/1391 |  | مصالح
28 | کرایه | 60000 |  |  | کرایه
29 | گچ و 8 کیسه سیمان | 49900 | 24/8/1391 |  | مصالح
30 | کارگر | 70000 | 25/8/1391 |  | دستمزد
31 | خرید میلگرد | 77600000 | 25/8/1391 |  | مصالح
32 | کارگر | 70000 | 26/8/1391 |  | دستمزد
33 | گونی و خاور و کپسول گاز و نجاری و قرقره | 126000 | 26/8/1391 |  | مصالح
34 | کرایه | 35000 |  |  | کرایه
35 | گونی صورتی و سیم آرماتور | 34000 | 26/8/1391 |  | مصالح
36 | سیمان و گچ | 53600 | 27/8/1391 |  | مصالح
37 | کارگر | 35000 | 27/8/1391 |  | دستمزد
38 | سیم آرماتور بندی و 2 عدد سیمان | 92000 | 28/8/1391 |  | مصالح
39 | شیشه و کپسول و کیک | 22000 | 29/8/1391 |  | مصالح مصرفی
40 | پرداخت برای بتن | 10000000 | 1/9/1391 |  | مصالح
41 | شیشه و گچ | 15000 | 1/9/1391 |  | مصالح
42 | چک اول بتن | 5000000 | 5/9/1391 |  | مصالح
43 | متر و 3 پاکت سیمان و نیسان و دفتر 504 | 63500 | 6/9/1391 |  | مصالح مصرفی
44 | سه عدد یونولیت | 45000 | 8/9/1391 |  | مصالح
45 | انعام بتن ریزی | 323000 | 9/9/1391 |  | دستمزد
46 | تصفیه فنداسیون | 520000 | 11/9/1391 |  | دستمزد
47 | پر کردن کپسول و 27 کیلو سیم آرماتور | 82000 | 13/9/1391 |  | مصالح
48 | یک بسته الکترود | 24000 | 14/9/1391 |  | مصالح مصرفی
49 | انعان بتن ریزی ستون | 100000 | 15/9/1391 |  | دستمزد
50 | استمبلی و سطل آهنی و سیمان و گچ | 39000 | 15/9/1391 |  | مصالح
51 | ده جفت دستکش و تویپ فرغون و 20 متر مشمی 3 | 82000 | 16/10/1391 |  | مصالح مصرفی
52 | دو بسته میخ 6 و 2 بسته میخ 8 و 2 عدد رابیتس | 52000 | 17/9/1391 |  | مصالح مصرفی
53 | سیم آرماتور بندی و اسپیسر | 424500 | 19/9/1391 |  | مصالح
54 | پر کردن کپسول گاز | 6500 | 20/9/1391 |  | مصالح مصرفی
55 | یونولیت 165 عدد | 1915000 | 21/9/1391 |  | مصالح
56 | کرایه | 60000 |  |  | کرایه
57 | پنج عدد یونولیت 10 سانتی | 70000 | 23/9/1391 |  | مصالح
58 | انعام و غذا | 232000 | 23/9/1391 |  | دستمزد
59 | تیرچه سقف اول | 4400000 | 25/9/1391 |  | مصالح
60 | اجرت آرماتور بند | 2000000 | 25/9/1391 |  | دستمزد
61 | پر کردن 2 کپسول گاز | 13000 | 26/9/1391 |  | مصالح مصرفی
62 | شصت کیسه سیمان و 1 کامیون ماسه و شن | 440000 | 28/9/1391 |  | مصالح
63 | کرایه | 200000 |  |  | کرایه
64 | دو عدد ضد یخ | 33000 | 28/9/1391 |  | مصالح
65 | دو عدد بیل و دستکش و کاتر و سر پریز | 46000 | 28/9/1391 |  | مصالح مصرفی
66 | فضل احمد | 60000 | 3/10/1391 |  | دستمزد
67 | دو عدد تویپ و لاستیک و دسته بیل و تلمبه و سیم | 35000 | 4/10/1391 |  | مصالح مصرفی
68 | ماسه | 30000 | 4/10/1391 |  | مصالح
69 | کرایه | 30000 |  |  | کرایه
70 | چک دوم بتن | 5000000 | 5/10/1391 |  | مصالح
71 | سه بسته میخ و دسته بیل | 39000 | 5/10/1391 |  | مصالح مصرفی
72 | فضل احمد | 60000 | 5/10/1391 |  | دستمزد
73 | پنجاه عدد پلیت | 200000 | 5/10/1391 |  | مصالح
74 | دو عدد گچ و 3 عدد سیمان | 23000 | 6/10/1391 |  | مصالح
75 | دستکش و 5 کیسه سیمان | 81000 | 7/10/1391 |  | مصالح
76 | کارگر | 70000 | 7/10/1391 |  | دستمزد
77 | بیست متر سیم 2 در 2.5 | 40000 | 8/10/1391 |  | مصالح مصرفی
78 | کارگر | 70000 | 8/10/1391 |  | دستمزد
79 | ضد یخ | 36000 | 9/10/1391 |  | مصالح
80 | گونی | 40000 | 9/10/1391 |  | مصالح مصرفی
81 | انعام پمپ و بتن | 120000 | 9/10/1391 |  | دستمزد
82 | غذا | 84000 | 9/10/1391 |  | دستمزد
83 | کپسول | 8000 | 9/10/1391 |  | مصالح مصرفی
84 | کارگر | 70000 | 9/10/1391 |  | دستمزد
85 | یک خاور ماسه | 40000 | 10/10/1391 |  | مصالح
86 | کرایه | 40000 |  |  | کرایه
87 | پنج عدد سیمان | 29000 | 10/10/1391 |  | مصالح
88 | کارگر | 35000 | 10/10/1391 |  | دستمزد
89 | ماسه | 43000 | 10/10/1391 |  | مصالح
90 | کرایه | 40000 |  |  | کرایه
91 | کپسول | 8000 | 10/10/1391 |  | مصالح مصرفی
92 | کارگر | 35000 | 11/10/1391 |  | دستمزد
93 | شش عدد سیمان | 35000 | 11/10/1391 |  | مصالح
94 | لنت برق و ملاقه سیمان | 3500 | 11/10/1391 |  | مصالح مصرفی
95 | هزینه درمان کارگر | 50000 | 12/10/1391 |  | دستمزد
96 | پرداخت برای آرماتوربند | 2000000 | 12/10/1391 |  | دستمزد
97 | کارگر | 35000 | 12/10/1391 |  | دستمزد
98 | شش عدد سیمان | 35000 | 13/10/1391 |  | مصالح
99 | بیست لیتر روغن سوخته | 20000 | 14/10/1391 |  | مصالح مصرفی
100 | کپسول | 6500 | 14/10/1391 |  | مصالح مصرفی
101 | پانسمان کارگر | 15000 | 14/10/1391 |  | دستمزد
102 | صد کیسه سیمان | 570000 | 16/10/1391 |  | مصالح
103 | کرایه | 30000 |  |  | کرایه
104 | کیک و ساندیس | 24000 | 16/10/1391 |  | دستمزد
105 | یک خاور مخلوط | 60000 | 16/10/1391 |  | مصالح
106 | کرایه | 30000 |  |  | کرایه
107 | تیرچه | 320000 | 16/10/1391 |  | مصالح
108 | کرایه | 60000 |  |  | کرایه
109 | کارگر | 70000 | 16/10/1391 |  | دستمزد
110 | درمان کارگر | 15000 | 16/10/1391 |  | دستمزد
111 | کارگر | 70000 | 17/10/1391 |  | دستمزد
112 | داربست | 380000 | 20/10/1391 |  | دستمزد
113 | یک گونی اسپیسر و 15 متر مشمی | 77000 | 23/10/1391 |  | مصالح
114 | کپسول 2 عدد | 14000 | 23/10/1391 |  | مصالح مصرفی
115 | یونولیت 165 عدد | 1965000 | 24/10/1391 |  | مصالح
116 | کرایه | 70000 |  |  | کرایه
117 | سیم آرماتور و صفحه پلیت | 535000 | 24/10/1391 |  | مصالح
118 | دو عدد یونولیت 10 سانتی و 5 متر طناب | 30000 | 25/10/1391 |  | مصالح
119 | ده عدد پلیت | 35000 | 25/10/1391 |  | مصالح
120 | یک بسته میخ 8 | 12500 | 25/10/1391 |  | مصالح
121 | انعام پمپ و میکسر | 120000 | 28/10/1391 |  | دستمزد
122 | غذا | 71000 | 28/10/1391 |  | دستمزد
123 | کپسول | 6500 | 28/10/1391 |  | مصالح مصرفی
124 | فنداسیون پایین | 50000 | 28/10/1391 |  | مصالح
125 | سه عدد غذا | 18000 | 29/10/1391 |  | دستمزد
126 | پرداخت به آرماتوربند | 2200000 | 30/10/1391 |  | دستمزد
127 | بابت ریختن ستون | 550000 | 30/10/1391 |  | دستمزد
128 | انعام پمپ و میکسر | 100000 | 2/11/1391 |  | دستمزد
129 | کپسول | 5000 | 8/11/1391 |  | مصالح مصرفی
130 | خرید 7800 کیلو میلگرد | 16400000 | 9/11/1391 | 3700 کیلو اضافه آمد | مصالح
131 | خرید سیم | 35000 | 11/11/1391 |  | مصالح
132 | کرایه خاور برای حمل تیرچه | 60000 | 14/11/1391 |  | کرایه
133 | جابجایی میلگرد | 120000 | 14/11/1391 |  | دستمزد
134 | سیم نجاری و میخ | 103000 | 15/11/1391 |  | مصالح
135 | سه عدد یونولیت 10 و 1 عدد یونولیت 5 | 55000 | 15/11/1391 |  | مصالح
136 | انعام پمپ و میکسر | 125000 | 17/11/1391 |  | دستمزد
137 | غذا | 65000 | 17/11/1391 |  | دستمزد
138 | انعام پمپ و میکسر | 105000 | 21/11/1391 |  | دستمزد
139 | شش عدد دستکش | 18500 | 23/11/1391 |  | مصالح مصرفی
140 | صد و 40 عدد یونولیت | 1708000 | 25/11/1391 |  | مصالح
141 | کرایه حمل یونولیت | 55000 | 25/11/1391 |  | کرایه
142 | پر کردن کپسول | 10000 | 25/11/1391 |  | مصالح مصرفی
143 | پرداختی به اکبر بابت سقف چهارم | 2200000 | 26/11/1391 |  | دستمزد
144 | تیرچه سقف چهارم | 3720000 | 26/11/1391 |  | مصالح
145 | کرایه | 80000 |  |  | کرایه
146 | میخ و الکترود جوش | 42000 | 30/11/1391 |  | مصالح
147 | تیرچه سقف پنجم | 3850000 | 2/12/1391 |  | مصالح
148 | کرایه | 60000 |  |  | کرایه
149 | یک خاور ماسه | 41000 | 3/12/1391 |  | مصالح
150 | کرایه | 40000 |  |  | کرایه
151 | انعان بتن ریزی سقف پنجم و شهرداری و مامور | 195000 | 5/12/1391 |  | دستمزد
152 | انعام ستون ششم | 95000 | 12/12/1391 |  | دستمزد
153 | چهار عدد گچ | 10000 | 12/12/1391 |  | مصالح
154 | پرداختی به اکبر بابت سقف پنجم | 2200000 | 14/12/1391 |  | دستمزد
155 | سه برگ کپی از نقشه | 4000 | 14/12/1391 |  | مصالح مصرفی
156 | هشتاد وسه عدد یونولیت | 1120000 | 15/12/1391 |  | مصالح
157 | کرایه | 30000 |  |  | کرایه
158 | بیست و نه کیلو سیم آرماتور | 84000 | 15/12/1391 |  | مصالح
159 | یک بسته میخ و یک بسته اسپیسر | 88000 | 16/12/1391 |  | مصالح
160 | پر کردن کپسول | 7000 | 18/12/1391 |  | مصالح مصرفی
161 | تیرچه سقف ششم | 3730000 | 20/12/1391 |  | مصالح
162 | کرایه | 60000 |  |  | کرایه
163 | خرید بتن | 4500000 | 20/12/1391 |  | مصالح
164 | یک عدد لاستیک فرغون و 2 عدد دستکش | 26500 | 21/12/1391 |  | مصالح مصرفی
165 | بیست عدد پلیت | 70000 | 21/12/1391 |  | مصالح
166 | کارگر | 35000 | 22/12/1391 |  | دستمزد
167 | انعام پمپ و شهرداری و غذا | 270000 | 22/12/1391 |  | دستمزد
168 | پرداخت به اکبر بابت سقف ششم | 2200000 | 24/12/1391 |  | دستمزد
169 | انعام پمپ و دکل ستون هفتم | 105000 | 27/12/1391 |  | دستمزد
170 | خرید سیم آرماتور | 95000 | 4/1/1392 |  | مصالح
171 | یک بسته میخ 6 و یک بسته میخ 8 | 28000 | 5/1/1392 |  | مصالح
172 | خرید سیم آرماتور | 30000 | 5/1/1392 |  | مصالح
173 | میخ 8 | 13000 | 10/1/1392 |  | مصالح
174 | هفده عدد پلیت و جوش 6 عدد | 60000 | 14/1/1392 |  | مصالح
175 | چهل عدد گونی | 12000 | 16/1/1392 |  | مصالح مصرفی
176 | انعام پمپ و میکسر و غذا | 160000 | 18/1/1392 |  | دستمزد
177 | خاور برای نخاله و بتن | 25000 | 20/1/1392 |  | مصالح
178 | کرایه | 60000 |  |  | کرایه
179 | تیرچه سقف هفتم و خرپشته | 3750000 | 21/1/1392 |  | مصالح
180 | کرایه | 64000 |  |  | کرایه
181 | پرداخت به اکبر بابت تسویه نهایی | 4000000 | 22/1/1392 |  | دستمزد
182 | کندن چاله آسانسور | 80000 | 23/1/1392 |  | دستمزد
183 | پنجاه عدد گونی | 15000 | 23/1/1392 |  | مصالح مصرفی
184 | پنج کیلو سیم آرماتور | 15000 | 24/1/1392 |  | مصالح
185 | بتن خرپشته و انعام | 890000 | 25/1/1392 |  | مصالح
186 | غذا | 45000 | 25/1/1392 |  | دستمزد
187 | کارگر برای تمیز کردن واحدها | 40000 | 30/1/1392 |  | دستمزد
188 | خرید 29 کلیو سیم حرارتی از توان | 75000 | 30/1/1392 |  | مصالح
189 | پرداخت به خدایی بابت یک کامیون مخلوط و یک کامیون ماسه | 200000 | 5/2/1392 |  | مصالح
190 | کرایه کامیون | 185000 |  |  | کرایه
| جمع کل | 175720000
| جمع کرایه | 1662000
| جمع مصالح | 150825500
| جمع دستمزد | 22530500
| جمع مصالح مصرفی | 702000
| نکات | افراد
| استفاده از سیستم دو جکه برای افزایش سرعت | اکبر برزگر 09123634782
| کار متری 17000 تومان | تیرچه پاسارگاد 88255644، صبری 09125832486
انار 09192102475
عسگری آهن فروش 09123497909
اعظمی 09126781268
داربست سپه 09125855415
خدایی 09123273867
ماد بتن 44457051
افق فم 44007820

## فروش آهن آلات و مصالح
فروش آهن آلات و ....
| کار | هزینه | زمان | تاریخ
ردیف
1 | میز | 15000 | 1/7/1391
2 | آهن نرده | 15000 | 1/7/1391
3 | موتور خانه | 700000 | 1/7/1391
4 | کابینت و رادیاتور | 90000 | 1/7/1391
5 | رادیاتور | 240000 | 1/7/1391
6 | کولر 2 عدد | 80000 | 10/7/1391
7 | آهن آلات | 60000 | 11/7/1391
8 | درب آلومنیمی و سیم برق | 204000 | 13/7/1391
9 | در و پنجره 615 کیلو گرم | 400000 | 18/7/1391
10 | تیر آهن و درب و پنجره | 5650000 | 20/7/1391 | کل مبلغ 5900000 تومان میباشد
11
12
13 | جمع کل | 7454000
14
افراد
جمشیدی خریدار ضایعات 09195223412

## گود برداری
گود برداری | کار | هزینه | زمان | توضیحات |  |  |  | کرایه
ردیف | پیش بینی | [6 empty] | مصالح
1 | [7 empty] | دستمزد
2 | خاک برداری | 0 | پیش بینی | متر مکعب 7500 تومان و یا 10 چرخ هر سرویس 90000 تومان | 4.2 متر باید گود شود | سطح مقطع 140 متر مربع | بعلاوه 2 متر هم نخاله | مصالح مصرفی
3 | نهار | 14000 | 25/7/1391
4 | متر 10 متری و اسپری رنگ سیاه | 12000 | 27/7/1391
5 | بخشی از قرارداد گودبرداری و تخریب | 1900000 | 27/7/1391
6 | انعاو راننده بیل | 100000 | 28/7/1391
7 | بخشی از قرارداد گودبرداری | 1900000 | 28/7/1391
8 | گونی صورتی | 21000 | 29/7/1391
9 | انعام راننده بیل | 40000 | 29/7/1391
10 | بخشی از قرارداد گودبرداری | 2000000 | 29/7/1391
11 | سیم آرماتوربندی | 4500 | 29/7/1391
12 | سیمان و 2 کیسه ماسه | 8000 | 29/7/1391
13 | بنا | 25000 | 29/7/1391 | چیدن قسمت تخریب شده دیوار همسایه
14 | الکترود جوش | 6000 | 29/7/1391
15 | بخشی از قرارداد گودبرداری | 700000 | 2/8/1391
| جمع کل | 6730500
جمع کرایه
جمع مصالح
جمع دستمزد
جمع مصالح مصرفی

## تخریب
تخریب | کار | هزینه | زمان |  |  |  | کرایه
ردیف | [6 empty] | مصالح
1 |  |  |  | متر مربعی 7000 و حدود 230 متر مربع | 1610000 | کل مبلغ 1610000 میباشد که تا تاریخ 22 مهر 935000 پرداخت شده | دستمزد
2 | سنگ فرز 3 عدد | 8400 | 11/7/1391 |  |  |  | مصالح مصرفی
3 | کلاه ایمنی و گاز و دستکش | 35000 | 11/7/1391
4 | شلنگ گاز و اره و متر و گچ و مامور آب | 40000 | 12/7/1391
5 | به آقای پیرولی باعث بخشی از اجرت تخریب | 300000 | 12/7/1391
6 | رگلاتور و لنت برق و فاز متر و کبریت | 6600 | 15/7/1391
7 | نهار کارگر و بست گاز | 23000 | 16/7/1391
8 | نهار کارگر | 15000 | 18/7/1391
9 | به آقای پیرولی باعث بخشی از اجرت تخریب | 300000 | 18/7/1391
10 | خاک | 6000 | 20/7/1391
11 | دستکش و مته و کیک و ساندیس | 13000 | 22/7/1391
12 | به آقای پیرولی باعث بخشی از اجرت تخریب | 335000 | 22/7/1391
13 | نهار به کارگران آهن بر | 25000 | 23/7/1391
14 | تیشه و سنگ رز | 6500 | 25/7/1391
15 | دو جفت دستکش | 5000 | 2/8/1391
16 | به آقای پیرولی باعث بخشی از اجرت تخریب | 1100000 | 3/8/1391
17 | دستکش | 8000 | 3/8/1391
18 | پول کارگر بابت تخریب دیوار سمت مرادی و خاک باقی مانده | 85000 | 4/8/1391
19
20 | جمع کل | 2311500
21 | جمع کرایه
22 | جمع مصالح
23 | جمع دستمزد
24 | جمع مصالح مصرفی

## پروانه
اخذ پروانه ساختمان از شهرداری |  |  |  |  | کرایه
ردیف | کار | هزینه | تاریخ |  | مصالح
1 | دفتر خدمات شهری | 150000 | 30/03/1390 |  | دستمزد
2 | نقشه واحدها | 1000000 | 01/08/1390 |  | مصالح مصرفی
3 | جواز | 65600000 | 27/10/1390
4 | پسماند | 9900 | 10/04/1391
5 | عوارض نوسازی | 35600 | 10/04/1391
6 | ایمنی | 431500 | 10/04/1391
7 | آموزش و پرورش | 224000 | 10/04/1391
8 | بیمه تامین اجتماعی | 11000000 | 10/04/1391
9 | جواز | 19485000 | 10/04/1391
10 | نظام مهندسی | 3100000 | 27/04/1391
11 | نقشه واحدها | 2600000 | 08/05/1391 | ششصد هزار تومان در تاریخ 25 تیر 91 میباشد
12 | دفتر خدمات شهری و اسکن نقشه ها | 200000 | 14/06/1391
13 | بیمه کارگران | 1170000 | 25/06/1391
14 | مجری ساختمان | 500000 | 25/06/1391
15 | بیمه عملیات ساختمان | 750000 | 27/06/1391
16 | کپی مدارک و زونکن و پانچ | 20000 | 09/07/1391
17
18
19
20 | جمع هزینه انجام شده | 106276000
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

## خرید انشعاب آب و برق و ...
خرید انشعاب آب و برق و ....
| کار | هزینه | زمان | تاریخ
ردیف |  |  |  |  | 12000000 | انشعاب برق | 3000000 | پیش بینی
1 | انشعاب آب | 2780000 |  | 09/07/1391 |  | انشعاب گاز | 5000000 | پیش بینی
2 | انشعاب برق 3 فاز | 965000 |  | 16/7/1391 |  | انشعاب فاضلاب | 4000000 | پیش بینی
3 | مامور برق | 250000 |  | 3/2/1393
4 | عوارض شهرداری | 376000 |  | 7/2/1392
5 | علی الحساب کنتور 3 فاز | 200000 |  | 7/2/1393
6 | عدم خلاف شهرداری | 830000 |  | 7/2/1393
7
8
9
10 | جمع کل | 5401000
11
12
13
14
15
16
17

## پرداخت بیگ زاده
پرداخت بیگ زاده | [5 empty] | افراد
ردیف | مبلغ | تاریخ | توضیحات | موعد پرداخت | جریمه | بیگ زاده 09121436086
1 | 150000000 |  | اولین قسط
2 | 25000000 | 20/2/1392 | پنج روز تاخیر کل پول(موعد پرداخت 15/2/1392) (250000 تومان جریمه) | 15/2/1392 | 250000
3 | 24900000 | 5/3/1392 | پانزده روز تاخیر نصف پول (375000 تومان جریمه) 100000 کسر | 15/2/1392 | 375000
4 | 20000000 | 1/5/1392 | پانزده روز تاخیر کل پول (750000 تومان جریمه) | 15/4/1392 | 750000
5 | 30000000 | 20/5/1392 | بیست روز تاخیر 30 میلیون 600000 تومان جریمه) | 15/4/1392 | 600000
6 | 30000000 | 23/6/1392 | هشت روز تاخیر کل پول ( 400000 تومان جریمه) | 15/6/1392 | 400000
7 | 10000000 | 25/7/1392 | سی ودو روز تاخیر 20 میلیون ( 640000 تومان جریمه) | 15/6/1392 | 640000
8 | 10000000 | 16/8/1392 | بیست و یک روز تاخیر 10 میایون (210000 تومان جریمه) | 15/6/1392 | 210000
9 | 20000000 | 5/9/1392 | بیست روز تاخیر کل پول (1000000 تومان جریمه) | 15/8/1392 | 1000000
10 | 15000000 | 3/10/1392 | بیست 8 روز تاخیر 30 میلیون (840000 تومان جریمه) | 15/8/1392 | 840000
11 | 15000000 | 6/11/1392 | بیست و 3 روز تاخیر 15 میلیون (345000 تومان جریمه) | 15/8/1392 | 345000
12 | 17000000 | نا مشخص | پنجره upvc | 15/10/1392
13
14 |  |  |  |  | 5410000
جمع کل جریمه
یک میلیون بابت تغییرات بالکن و سرویس
هفده میلیون قسط آخر و پنجره upvc
آشپزخانه اش را بزرگتر کرده و کابینت بیشتر
عدم ابزار دور حال و پذیرایی
کف موزاییک به جای سرامیک

## چک های صادر شده
چک های صادر شده
ردیف | تاریخ | مبلغ | توضیحات
1 | 15/2/1393 | 3000000 | چک علی | خرید سنگ از آشنای لطفی
2 | 5/3/1393 | 500000 | چک علی | خرید موزاییک از توسلی
3 | 15/3/1393 | 4000000 | چک علی | خرید سنگ از لطفی
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15 | جمع | 7500000
16
17

## افراد
ردیف | نام | تلفن | توضیحات
1 | رحیمی | 9109409505 | مشاور املاک | پاتریس، خ 9، پلاک 6، 300 متری
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

## تلفن
ردیف | نام | تلفن
1 | آز آفریده | 2164545239
2 | آهن 1750 | 9125009225
3 | آهن 670 | 9391337956
4 | امیر کبیر | 2164545048
5 | ایزوگام | 9123881518
6 | ترکیه | 10055203124555500
7 | حسین رسولی | 9127308847
8 | رشوند | 4476
9 | رک | 9122264817
10 | قیر گونی | 9123607903
11 | مادر زن | 9397006310
12 | عبداله حسینی | 9177014842
13 | افشین | 9123214027
14 | رستوران اقاقیا | 2182062841
15 | احمد رضایی | 9122700327
16 | محمد احمدی | 9169116505
17 | محمد احمدی منزل | 6114474258
18 | احمدی 2 | 912334
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57

## سایر
سایر | کار | هزینه خرید وسائل ماندگار | زمان |  | کار | هزینه های مصرفی | زمان
ردیف |  |  |  | ردیف
1 |  |  |  | 1 | نگهبان | 0 | پیش بینی | 10000000
2 | ورق ایرانیت | 462000 | 16/06/1391 | 2 | سایر | 0 | پیش بینی | 15000000
3 | پتک و دیلم و آچار لوله گیر و مته | 100000 | 28/06/1391 | 3 | مزد سازنده ها | 0 | پیش بینی | 50000000
4 | دو عد فرغون و 2 عدد بیل و یک کلنگ | 185000 | 10/7/1391 | 4 | اصلاح دیوار همسایه | 500000 | پیش بینی
5 | ترازو دیجیتال | 41000 | 10/7/1391 | 5 | رنگ | 33200 | 16/06/1391
6 | سی متر شلنگ آب و 20 متر شلنگ تراز | 35000 | 11/7/1391 | 6 | میلگرد | 20000 | 18/06/1391
7 | کابل برق | 133000 | 17/7/1391 | 7 | سنگ فرز و الکترود جوش | 15300 | 17/06/1391
8 | خرید کابینت کنتور برق | 55000 | 18/7/1391 | 8 | رنگ و تینر | 38000 | 17/06/1391
9 | کابل برق استخوانی | 140000 | 19/7/1391 | 9 | الکترود جوش | 2600 | 19/06/1391
10 | جعبه کنتور | 160000 | 19/7/1391 | 10 | ورق برای تابلو و سیم آرماتوربندی و دسته کلنگ و سنگ فرز | 13000 | 22/06/1391
11 | آچار لوله گیر | 65000 | 29/7/1391 | 11 | مته 5 ونیم | 3000 | 23/06/1391
12 | هیلتی | 580000 | 29/7/1391 | 12 | سنگ و شن | 1000 | 24/06/1391
13 | نردبان 6 متری | 80000 | 2/8/1391 | 13 | رنگ سیاه برای تابلو | 1800 | 24/06/1391
14 | دو عدد تخته 4 متری | 110000 | 3/8/1391 | 14 | مته 5 ونیم | 2000 | 27/06/1391
15 | دو عدد کلنگ یکطرفه و 4 تا دسته | 30000 | 3/8/1391 | 15 | الکترود جوش | 2000 | 27/06/1391
16 | شاقول و تراز | 14000 | 4/8/1391 | 16 | شیرینی قطع گاز و دفتر 504 و کپی مدارک | 25000 | 05/07/1391
17 | کابل برق و سه راهی | 75000 | 6/9/1391 | 17 | دو جفت کفش کار | 40000 | 15/7/1391
18 | دو عدد بشکه و سری گاز و چسب برق | 74000 | 10/9/1391 | 18 | شارژ آب | 105000 | 16/7/1391
19 | سه عدد بشکه | 90000 | 12/9/1391 | 19 | شیرینی برق | 50000 | 19/7/1391
20 | دو عدد سه راهی و 2 متر سیم و 6 عدد دو شاخه | 38000 | 18/9/1391 | 20 | جارو | 8000 | 20/7/1391
21 | کابل برق و سه راهی و دو شاخه | 90000 | 25/9/1391 | 21 | شهرداری | 65000 | 27/7/1391
22 | بخاری برقی | 80000 | 8/10/1391 | 22 | شهرداری | 50000 | 28/7/1391
23 | خرید کابل برق و سه راهی و دو شاخه | 100000 | 10/11/1391 | 23 | شهرداری | 100000 | 29/7/1391
24 | سیم 2.5 در 4 ، 29 متر | 90000 | 5/12/1391 | 24 | فرش شویی | 30000 | 29/7/1391
25 | چهار عدد تخته بنایی | 255000 | 23/12/1391 | 25 | نخ | 1500 | 4/8/1391
26 | چهار عدد بشکه و یک سنگ فرز | 166000 | 23/12/1391 | 26 | 35 متر شلنگ و 4 متر توری مرغی | 47500 | 17/8/1391
27 | چهار عدد شمشه و طناب | 84000 | 23/12/1391 | 27 | کد پستی و کیک و بنزین | 44000 | 20/8/1391
28 | دستگاه جوش | 1000000 | 23/12/1391 | 28 | سفره و جارو لامپ و کپی نقشه | 21500 | 2/9/1391
29 | چهار عدد استمبلی | 30000 | 28/12/1391 | 29 | طناب و بنزین | 22000 | 7/9/1391
30 | سه عدد شمشه آلومینیمی سه متری | 110000 | 3/1/1392 | 30 | انباداری شهرداری | 25000 | 12/9/1391
31 | دو عدد بشکه | 40000 | 23/1/1392 | 31 | انعام شهرداری | 50000 | 4/10/1391
32 | دو عدد کپسول آتش نشانی | 70000 | 1/2/1392 | 32 | شیرینی | 15000 | 9/10/1391
33 | سه عدد استمبلی | 15000 | 6/2/1392 | 33 | مامور برق | 50000 | 13/10/1391
34 | استمبلی و چوب کلنگ و جارو | 25000 | 8/2/1392 | 34 | موتور بالابر (دزدی شده) | 600000 | 30/10/1391
35 | تخته دست دوم | 150000 | 15/3/1392 | 35 | تصفیه نور محمد | 1650000 | 30/10/1391
36 | پنکه | 70000 | 17/4/1392 | 36 | مامور شهرداری | 50000 | 10/11/1391
37 | کابل و دو شاخه | 93000 | 17/4/1392 | 37 | دفترخانه و مالیات وام | 1580000 | 15/12/1391
38 | پنج عدد تخته | 360000 | 20/4/1392 | 38 | قبض برق | 350000 | 15/12/1391
39 | بیست عدد تخته 30 | 1365000 | 24/4/1392 | 39 | شارژ آب | 104000 | 21/12/1391
40 | شش عدد بشکه | 240000 | 26/4/1392 | 40 | روغن واسکازین و فولی و پیم بالابر | 30000 | 26/12/1391
41 | یک بسته تور مرغی و 15 متر گونی | 100000 | 7/5/1392 | 41 | دو عدد لاستیک فرغون و توییپ | 50000 | 28/12/1391
42 | بیمه ساختمان | 800000 | 3/7/1392 | 42 | بابت افزایش دیه کارگران و شخص ثالث | 185000 | 28/12/1391
43 | دو عدد بخاری برقی | 78000 | 10/8/1392 | 43 | پر کردن کپسول گاز | 7000 | 6/1/1392
44 | خرید دستگاه فرز ماکیتا 7020 | 350000 | 27/8/1392 | 44 | پر کردن کپسول گاز و رگولاتور | 20000 | 11/2/1392
45 |  |  |  | 45 | گچ فاضلی ضرر به سقف ماشین | 250000 | 5/3/1392
46 |  |  |  | 46 | دو کپسول گاز و 2 عدد دستکش | 25000 | 8/4/1392
47 |  |  |  | 47 | چسب دوقلو | 4500 | 12/4/1392
48 |  |  |  | 48 | مامور شهرداری | 50000 | 14/4/1392
49 |  |  |  | 49 | وسائل برق و گاز | 80000 | 23/4/1392
50 |  |  |  | 50 | قبض برق | 216600 | 24/4/1392
51 |  |  |  | 51 | پر کردن کپسول گاز | 7500 | 27/4/1392
52 |  |  |  | 52 | مامور شهرداری | 50000 | 29/4/1392
53 |  |  |  | 53 | شارژ آب و 10000 مامور | 150000 | 5/5/1392
54 |  |  |  | 54 | مته و دستکش و آچار 21-23 | 25000 | 9/5/1392
55 |  |  |  | 55 | کپسول گاز | 7500 | 14/5/1392
56 |  |  |  | 56 | کپسول گاز | 7500 | 21/5/1392
57 |  |  |  | 57 | شلنگ و سیم و کلید مینیاتوری | 80000 | 29/5/1392
58 |  |  |  | 58 | مامور شهرداری | 50000 | 9/6/1392
59 |  |  |  | 59 | دستکش و زغال فرز | 20000 | 19/6/1392
60 |  |  |  | 60 | قبوض برق | 100000 | 24/6/1392
61 |  |  |  | 61 | مامور شهرداری | 50000 | 5/7/1392
62 |  |  |  | 62 | جابجایی کنتور آب | 60000 | 13/7/1392
| جمع کل غیر مصرفی | 8228000 |  | 63 | دفتر 504 برای عدم خلاف | 100000 | 14/7/1392
| جمع کل مصرفی | 8426000 |  | 64 | گونی و مشمی و کپسول گاز | 70000 | 14/7/1392
|  |  |  | 65 | عوارض نوسازی و پسماند و فیش 504 | 450000 | 16/7/1392
| جمع کل مصرفی و غیر مصرفی | 16654000 |  | 66 | مامور شهرداری | 50000 | 7/8/1392
|  |  |  | 67 | مامور شهرداری | 50000 | 8/9/1392
|  |  |  | 68 | شارژ آب | 115000 | 30/9/1392
|  |  |  | 69 | مامور شهرداری | 50000 | 15/10/1392
|  |  |  | 70 | مامور شهرداری | 50000 | 9/11/1392
|  |  |  | 71 | شارژ آب | 100000 | 26/11/1392
|  |  |  | 72 | مامور شهرداری | 100000 | 24/12/1392
|  |  |  | 73 | مامور شهرداری | 50000 | 9/2/1393
74
75
76
77
78
[5 empty] | جمع کل مصرفی | 8426000